АДМИНИСТРАЦИЯ НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от «1» сентября 2025 г. № 233

г. Няндома

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в 2025/26 учебном году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября  2020 г. N- 678, в соответствии с подпунктом 2.2.2. пункта 2  Положения об Управлении образования администрации Няндомского муниципального округа Архангельской области, утвержденного Решением второй внеочередной сессии  Собрания депутатов первого созыва Няндомского муниципального округа от 19 декабря 2022 года № 33 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в 2025/26 учебном году.

Начальник Управления образования                                             Н.Г. Панфилов

Исполнитель:

Консультант  Управления образования

отдела образовательных организаций                                                        Е.Н. Драчкова

Согласовано:

Зам. начальника Управления образования,

зав. отделом образовательных организаций                                               Т.А. Андриянова

Приложение  1

к приказу Управления образования

администрации Няндомского

муниципального округа

от  1 сентября 2025 года   № 233

П Л А Н	М Е Р О П Р И Я Т И Й (дорожная карта)

по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников

# в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в 2025/26 учебном году

Содержание:

Организационно-технологическое обеспечение проведения всероссийской олимпиады школьников

  - Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Архангельской области (далее — ШЭ ВсОШ)

    - Правовое обеспечение проведения ШЭ ВсОШ

    - Подготовка к проведению ШЭ ВсОШ

    - Проведение ШЭ ВсОШ

    - Обучение лиц, привлекаемых  к подготовке и проведению ШЭ ВсОШ

    - Информационное сопровождение ШЭ ВсОШ

    - Контроль за организацией и проведением ШЭ ВсОШ

    - Анализ	проведения	ШЭ ВсОШ в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в части организационно-

технологического сопровождения

# Муниципальный этан всероссийской олимпиады школьников в Архангельской области (далее — МЭ ВсОШ)

    - Правовое обеспечение проведения МЭ ВсОШ

    - Подготовка к проведению МЭ ВсОШ

    - Проведение МЭ ВсОШ

    - Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению МЭ ВсОШ

    - Информационное сопровождение МЭ ВсОШ

2

    - Контроль за организацией и проведением МЭ ВсОШ

    - Анализ	проведения	МЭ ВсОШ в Няндомском  муниципальном округе Архангельской	области в	части организационно-технологического сопровождения

3. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Няндомском муниципальном округе

Архангельской области (далее — РЭ ВсОШ)

3.1. Правовое обеспечение проведения РЭ ВсОШ

3.2. Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению РЭ ВсОШ

3.4. Информационное сопровождение РЭ ВсОШ

Организационно-технологическое обеспечение проведения всероссийской олимпиады школьников

      - Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Няндомском  муниципальном округе

Архангельской  области

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 Правовое обеспечение проведения ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Утверждение сроков проведения ШЭ ВсОШ | сентябрь | Управление образования | приказ OMCУ |
| 2) | Обеспечение конфиденциальности и персональной ответственности за неразглашение олимпиадных материалов | сентябрь | Управление образования | приказ OMCУ |
| 3) | Назначение специалистов OMCУ, ответственных за организацию и проведение ВсОШ | сентябрь | Управление образования | приказ OMCУ |
| 4) | Утверждение состава организациооного комитета (далее оргкомитет) ШЭ ВсОШ | Не позднее 8 сентября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 5) | Утверждение организационно-технологической модели (далее — OTM) проведения ШЭ ВсОШ и квоты победителей и примеров ШЭ ВсОШ | Не позднее 8 сентября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 6) | Согласование с OMCУ единых графиков проведения по отдельным предметам и возрастным группам, сроков рас шифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедур регистрации участников, показа выполненных работ, рассмотрения апелляции участников ШЭ ВсОШ, в соответствии со сроками, установленными министерством | не позднее 8 сентября | OMCY, образовательные организации (далее — ОО) | приказ приказ |

|  | Мероприятие |  |  | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |
| 7) | Утверждение составов жюри по каждому общеобразовательному предмету и апелляционных комиссий ШЭ ВсОШ |  |  | не позднее 8 сентября | ОО | приказ | ОО |
| 8) | Подготовка пакета нормативных документов по подготовке и проведению ШЭ ВсОШ: - определение мест проведения согласно утвержденному графику, - заблаговременное информирование потенциальных участников ШЭ ВсОШ, - осуществление сбора и хранения согласий на обработку персональных данных совершеннолетних участников, родителей (законных представителей) для несовершеннолетних участников, - определение ответственных лиц за кодирование (обезличивание) работ; за предоставление закодированных олимпиадных работ членам жюри; за информирование участников о результатах олимпиад по каждому общеобразовательному предмету |  |  | в соответствии с приказом OMCУ | ОО | приказ | ОО |
| 9) | Утверждение итоговых результатов по каждому общеобразовательному предмету | ШЭ | ВсОШ | не позднее 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревнователь- ньх туров ШЭ ВсОШ | OMCУ | приказ ОМСУ |  |

|  | Мероприятие | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 10) | Награждение победителей и призеров ШЭ ВсОШ | ноябрь — декабрь |  | ОО |  | приказ ОО |  |
| 1.2.Подготовка к проведению ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Организация работы с обучающимися по подготовке к ШЭ ВсОШ | август — октябрь |  | Центр «Созвездие›, OMCУ, ОО |  | очные и дистанционные программы Центра «Созвездие» |  |
| 2) | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников, совершеннолетних обучающихся о своем участии во ВсОШ с ознакомления с Порядком проведения ВсОШ | сентябрь— октябрь |  | «Центр «Созвездие», ОМСУ, ОО |  | журнал фиксации заявлений |  |
| 3) | Создание условий для участников ШЭ ВсОШ, в том числе для участников с OB3 и детей-инвалидов | не позднее 2 календарных дней до начала ШЭ ВсОШ |  | ОО |  | факт готовности площадки |  |
| 1.3. Проведение ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Направление комплексов заданий ШЭ ВсОШ назначенным специалистам ОО |  | не ранее 2 рабочих дней до начала ШЭ ВсОШ по предмету |  | OMCУ |  | комплекты олимпиадных заданий |
| 2) | Тиражирование пакетов заданий ШЭ ВсОШ | не ранее 1 рабочего дня до даты проведения ШЭ ВсОШ по предмету |  |  | ответственные лица в ОО |  | тираж заданий по количеству участников |
|  | Мероприятие | Сроки |  |  | Ответственный исполнитель |  | Результат |
| 1 | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 5) | Проведение с участниками ШЭ ВсОШ анализа олимпиадных заданий и их решений | не позднее 7 календарных дней со дня проведения ШЭ ВсОШ по предмету |  |  | жюри |  | Анализ и разбор заданий |
| 6) | Осуществление по запросу участника ШЭ ВсОШ показа выполненной олимпиадной работы | не позднее 7 календарных дней со дня проведения ШЭ ВсОШ по предмету |  |  | жюри |  | показ работы |
| 7) | Организация работы апелляционных комиссий ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | согласно OTM |  |  | ОО |  | график работы апелляционных комиссий (с указанием времени и места) |
| 8) | Рассмотрение апелляций участников ШЭ ВсОШ (с использованием видео фиксации) | в течение 7 рабочих дней после подачи участником заявления на апелляцию |  |  | апелляционная комиссия |  | протокол апелляции |
| 9) | Организация перепроверки результатов участников ШЭ ВсОШ в случае выявления технических ошибок при подсчете баллов | в течении 2 рабочих дней после выявления технических ошибок |  |  | OMCУ, ОО |  | протоколы жюри по соответствующему предмету |
| 10) | Оформление итогового протокола ШЭ ВсОШ в виде рейтинговой таблицы с определением победителей и примеров на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с установленной квотой | не позднее 14 календарных дней со дня проведения Ш'Э ВсОШ по предмету |  |  | председатель жюри |  | протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11) | Передача индивидуальных результатов участников ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору МЭ ВсОШ | в сроки и формате, определенные OMCУ | OMCУ, ОО | заполненная муниципальная база участников ШЭ ВсОШ |
| 12) | Награждение победителей и призеров ШЭ ВсОШ | ноябрь — декабрь | ОО | грамоты победителей и призеров ШЭ ВсОШ |
| 13) | Хранение материалов ШЭ ВсОШ (выполненных и проверенных олимпиадньх работ, протоколов жюри, апелляций и т.д.) | сроки хранения: 1) выполненных и проверенных работ- 1 год после дня завершения олимпиады; - протоколов жюри и апелляций — 3 года; - согласий на обработку персоналъных данных участников ШЭ-в течение 1 года с даты проведения ШЭ по предмету | ОО | по истечении срока хранения документов — акты утилизации |
| 1.4. Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |

| № п/в | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) | Участие в консультационных вебинарах по организации и проведению ШЭ ВсОШ | сентябрь | OMCУ, ОО | график проведения на сайте https://vseroso1imp.edsoo |
| 2) | Проведение совещаний с координаторами ОО — площадок проведения ШЭ ВсОШ | сентябрь | OMCУ | протокол совещания |
| 3) | Проведение собрания с председателями жюри ШЭ ВсОШ | сентябрь | OMCУ, ОО | инструктаж, памятки для председателей и членов жюри ШЭ ВсОШ |
| 4) | Консультирование по вопросам организации и проведения ШЭ ВсОШ | сентябрь — октябрь | министерство, Центр «Созвездие», OMCУ, ОО | консультации |
| 1.5. Информационное сопровождение ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Обеспечение информационной открытости проведения ШЭ ВсОШ: информирование обучающихся о проведении ШЭ ВсОШ (сроках, местах проведения, требованиях к организации и проведению ШЭ ВсОШ) | до 8 сентября | OMCУ, ОО | разделы на официальных сайтах ответственных исполнителей |
| 2) | Размещение информации о привлечении общественных наблюдателей к процессу проведения ШЭ ВсОШ (графика | до 8 сентября |  | информация на официальных сайтах |

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | приёма заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественного наблюдателя, формы заявления) |  | OMCУ, ОО | ответственных исполнителей |
| 3) | Информирование участников ШЭ ВсОШ о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе оцененных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | сентябрь — октябрь | ОО | информация на сайте ОО, памятки участника, инструктаж участников |
| 4) | Публикация предварительных результатов ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | не позднее 7 календарных дней со дня проведения ШЭ ВсОШ по предмету | OMCУ | публикация па сайте организатора |
| 5) | Публикация итоговых протоколов по каждому общеобразовательному предмету ШЭ ВсОШ | не позднее 14 календарных дней со дня проведения ШЭ ВсОШ по предмету | OMCУ | публикация на сайте организатора |
| 6) | Публикация итоговых результатов ШЭ ВсОШ | не позднее 21 календарного ДПЯ TO ДНЯ последней даты проведения соревнователь- ньх туров ШЭ ВсОШ | OMCУ | публикация на сайте организатора |

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1.6. Контроль за организацией и проведением ШЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Привлечение общественных наблюдателей к процессу проведения ШЭ ВсОШ | До 8 сентября | ОМСУ, ОО | приказ |
| 2) | Прием заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественных наблюдателей при проведении ШЭ ВсОШ | не позднее 10 календарных дней до начала ШЭ ВсОШ по соответст- вующему предмету | OMCУ, ОО | заявления граждан, журнал регистрации заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественных наблюдателей |
| 3) | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | Не позднее 1 календарного дня до начала ШЭ ВсОШ по соответст- вующему предмету | министерство | удостоверения общественных наблюдателей, журнал регистрации удостоверений общественных наблюдателей |
| 4) | Осуществление контроля за проведением ШЭ ВсОШ, за реализацией OTM с соблюдением сроков проведения, обучением лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ШЭ ВсОШ, за работой жюри | сентябрь — октябрь | OMCУ | обеспечение установленных порядков проведения ШЭ ВсОШ |
| 1.7. Анализ проведения ШЭ ВсОШ в Няндомском муниципальном округе Архангельской области в части организационно-технологического сопровождения |  |  |  |  |
| 1) | Направление организатору олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий | в сроки, определенные OMCY | председатель жюри | аналитический отчет, подписанный председателем жюри |
| 2) | Сбор и обработка аналитических ответов жюри по каждому общеобразовательному предмету, мониторинг проведения ШЭ этапа ВсОШ в формате, отправленном ОМСУ | в сроки, | ОО (оргкомитет ШЭ), ОМСУ | Аналитические и статистические отчеты |

# Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в Няндомском муниципальном округе Архангельской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Правовое обеспечение проведения МЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Утверждение сроков проведения ВсОШ | сентябрь | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 2) | Обеснечение конфиденциальности и персональной ответственности за неразглашение олимпиадных материалов | сентябрь | OMCУ | приказ OMCУ |
| 3) | Назначение специалистов ОМСУ, ответственных за организацию и проведение ВсОШ | сентябрь | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 4) | Определение площадок проведения МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | не позднее 20 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 5) | Формирование и утверждение состава оргкомитета МЭ ВсОШ | Сентябрь | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 6) | Определение площадок проведения МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | Не позднее 20 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 7) | Определение порядка проведения перепроверки выполненных олимпиадных работ участников МЭ ВсОШ | Не позднее 20 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 8) | Утветждение ОТМ МЭ ВсОШ и квоты победителей и призеров МЭ ВсОШ | Не позднее 20 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 9) | Утверждение проходных баллов на МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и возрастной категории (классу) | Не позднее 24 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 10) | Утверждение составов жюри по каждому общеобразовательному предмету и апелляционных комиссий МЭ ВсОШ | Не позднее 20 октября | ОМСУ | приказ ОМСУ |
| 11) | Определение ответственных лиц за кодирование работ, за предоставление закодированных олимпиадных работ членам жюри, за информирование участников о результатах олимпиад по каждому общеобразовательному предмету | в соответствии с приказом OMCУ | OMCУ | Приказ ОМСУ |
| 12) | Утверждение итоговых результатов МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | не позднее 21 календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров МЭ ВсОШ | OMCУ | приказ OMCУ |
| 13) | Награждение победителей и примеров МЭ ВсОШ | Декабрь-январь | OMCУ | приказ OMCУ |
| 1.2.Подготовка к проведению МЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Организация работы с победителями в призерами ШЭ ВсОШ текущего учебного года, а также победителями и призерами МЭ ВсОШ прошлого учебного года по подготовке к МЭ ВсОШ | август — ноябрь | Центр «Созвездие», OMCY, ОО | очные и дистанционные программы Центра «Созвездие» |
| 2) | Сбор информации о специалистах ОО, ответственных за организацию и проведение МЭ ВсОШ | сентябрь | ОМСУ | Приказ ОМСУ |
| 3) | Отправка OTM проведения МЭ ВсОШ на согласование с оргкомитетом РЭ ВсОШ | не позднее 1 октября | OMCУ | письма OMCУ о согласовании OTM МЭ ВсОШ, OTM |
| 4) | Создание условий для участников МЖ ВсОШ, в том числе для участников с ОВЗ и детей-инвалидов | Не позднее 2 календарных дней до начала МЭ ВсОШ | ОО | Акт готовности площадки |

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственный исполнитель |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1.3. Проведение МЭ ВсОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | Получение комплектов заданий МЭ ВсОШ специалистом OMCУ, ответственным за организацию и проведение ВсОШ |  | за 2 рабочих дня до начала МЭ ВсОШ по предмету |  | Центр «Созвездие» | комплекты олимпиадных заданий |  |
| 2) |  | Тиражирование текстов заданий МЭ ВсОШ |  | не ранее 1 рабочего дня до даты проведения МЭ ВсОШ |  | Назначенные ответственные лица | тираж заданий по количеству участников |  |
|  |  | Осуществление кодирования и раскодирования выполненных олимпиадных работ участников МЭ ВсОШ |  | в дни проведения МЭ ВсОШ и после процедуры оценивания работ соответственно |  | оргкомитет МЭ (шифровальная комиссия) | таблицы кодирования , формы рабочих протоколов жюри |  |
| 4) |  | Организация работы жюри МЭ ВсОШ по соответствующему предмету: - прием для оценивания закодированных олимпиадных работ |  | по графику проведения МЭ ВсОШ |  | жюри | акт приема-передачи олимпиадных работ, протоколы жюри |  |

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - оценивание выполненных олимпиадных работ, передача проверенных олимпиадных работ представителю оргкомитета |  |  |  |
| 5) | Проведение с участниками МЭ ВсОШ анализа олимпиадных заданий и их решений | не позднее 7 календарных дней со дня проведения МЭ ВсОШ по предмету | жюри | Анализ и разбор заданий |
| 6) | Осуществление по запросу участника МЭ ВсОШ показа выполненной олимпиадной работы | не позднее 7 календарных дней со дня проведения МЭ ВсОШ по предмету | жюри | Показ работы |
| 7) | Организация работы апелляционных комиссий МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | согласно OTM | оргкомитет МЭ | график работы апелляционных комиссий (с указанием времени и места) |
| 8) | Рассмотрение апелляций участников МЭ ВсОШ (с использованием видео фиксации) | в течение 7 рабочих дней после подачи участником заявления на апелляцию | апелляционная комиссия | протокол апелляции |
| 9) | Организация перепроверки результатов участников МЭ ВсОШ в случае выявления технических ошибок при подсчете баллов и по результатам проведенной перепроверки PПMK; принятие решений по итогам перепроверки | в течение 2 рабочих дней, следующих за днем получения результатов | PПMK, OMCУ, оргкомитет МЭ | Протоколы заседания PПMK, протокол жюри по соответствующему предмету |
| 10) | Оформление итогового протокола МЭ ВсОШ в виде не позднее рейтинговой таблицы с определением победителей и примеров 14 календарных на основании рейтинга участников по каждому предмету в соответствии с установленной квотой | Не позднеее 14 календарных дней со дня проведения МЭ ВсОШ по предмету | Председатель жюри | Протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри |
| 11) | Передача организатору РЭ ВсОШ индивидуальных результатов участников МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету и классу в формате, установленном министерством | Согласно графику, утвержденному министерством | ОМСУ | Заполненная региональная база участников МЭ ВсОШ |
| 12) | Награждение победителей в призеров МЭ ВсОШ | декабрь | ОМСУ, оргкомитет | Грамоты победителей и призеров МЭ ВсОШ |
| 13) | Хранение материалов МЭ ВсОШ ( выполненных и проверенных олимпиадных работ, протоколов жюри, апелляций и т.д.) | сроки хранения: 1) выполненных и проверенных работ — 1 год после дня завершения олимпиады; 2) протоколов и апелляций — 3 года; 3) согласий на обработку персональных данных участников МЭ - в течение 1 года с даты проведения МЭ | ОМСУ, оргкомитет | По истечении срока хранение документов-акты утилизации |

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4. Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению МЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Проведение совещания координаторов ОО МЭ ВсОШ | октябрь | ОМСУ | Информационное письмо, протокол совещания |
| 2) | Участие в консультационных вебинарах по организации и проведению МЭ ВсОШ | сентябрь | OMCУ | график проведения на сайте https://vserosolimp.edsoo |
| 3) | Проведение совещаний с руководителями ОО — площадок проведения МЭ ВсОШ | не позднее 1 ноября | OMCУ | протокол совещания |
| 4) | Проведение собрания с председателями жюри МЭ ВсОШ | нe позднее 1 ноября | OMCУ | Инструктаж, памятки для председателей и членов жюри МЭ ВсОШ |
| 5) | Консультирование по вопросам организации и проведения МЭ ВсОШ | сентябрь—ь ноябрь | министерство, Центр «Созвездие›, OMCУ, ОО | консультации вебипары, BKC |
| 1.5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1) | Размещение информации о проведении олимпиады и дистанционных программ Центра «Созвездие» для подготовки участников к МЭ ВсОШ | август — ноябрь | Центр «Созвездие›, ОО | информация на официальных сайтах и официальных группах социальных сетей ответственных исполнителей |
| 2) | Обеспечение информационной открытости и проведения МЭ ВсОШ: информирование обучающихся о проведении МЭ ВсОШ (сроках, местах проведения, требованиям к организации и проведению МЭ ВсОШ | не позднее 20 октября | министерство, Цептр «Созвездие», OMCУ, | разделы па официальных сайтах ответственных исполнителей |
| 3) | Размещение информации о привлечении общественных наблюдателей к процессу проведения МЭ ВсОШ (графика приёма заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественного наблюдателя, формы заявления) | не позднее 20 октября | министерство, Цептр «Созвездие», OMCУ | информация на официальных сайтах ответственных исполнителей |
| 4) | Информирование участников МЭ ВсОШ о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе оцененных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления с олимпиады, о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады | октябрь — ноябрь | оргкомитет МЭ ВсОШ | информация на сайте ОМСУ, памятки участника, инструктаж участников, программы проведения |
| 5) | Публикация предварительных результатов МЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету | не позднее 7 календарных дней со дня проведения МЭ ВсОШ по предмету | OMCУ | Публикация на сайте организатора |
| 6) | Публикация итоговых протоколов по каждому общеобразовательному предмету МЭ ВсОШ | не позднее 14 календарных дней со дня проведения МЭ ВсОШ по предмету | ОМСУ | Публикация на сайте организатора |
| 7) | Публикации итоговых результатов МЭ ВсОШ | не позднее 21 календарного ДНЯ TO ДНЯ последней даты проведения соревнователь- ных туров | OMCУ | Публикация на сайте организатора |
| 8) | Консультирование по вопросам участия в МЭ ВсОШ | Сентябрь-ноябрь | ОМСУ, ОО | консультации |
| 1.6. Контроль за организацией и проведением МЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Привлечение общественных наблюдателей к процессу проведения МЭ ВсОШ | октябрь | ОМСУ | Приказ ОМСУ |
| 2) | Прием заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественных наблюдателей при проведении МЭ ВсОШ | не позднее 10 календарных дней до начала МЭ ВсОШ по соответст- вующему предмету | OMCУ, ОО | заявления граждан, журнал регистрации заявлений от граждан, заявивших себя в качестве общественных наблюдателей |
| 3) | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | не позднее 1 календарного дня до МЭ ВсОШ по соответст- вующему предмету | министерство | удостоверения общественных наблюдателей, журнал регистрации удостоверений общественных наблюдателей |
| 4) | Осуществление контроля за проведением МЭ ВсОШ, за реализацией OTM с соблюдением сроков проведения, обучения лиц, привлекаемых к подготовке и проведению МЭ ВсОШ, за работой жюри | сентябр—ь октябрь | OMCУ | обеспечение установленных порядков проведения МЭ ВсОШ |
| 1.7. Анализ проведения МЭ ВсОШ в части организационно-технологического сопровождения |  |  |  |  |
| 1) | Направление организатору олимпиады аналитического отчета о результатах выполнения олимпиадных заданий | В сроки определенные ОМСУ | Председатель жюри | Аналитический отчет, подписанный председателем жюри |
| 2) | Сбор и обработка аналитических отчетов жюри по каждому общеобразовательному предмету. Мониторинг проведения МЭ ВсОШ в формате, определенном министерством | декабрь | Оргкомитет МЭ, ОМСУ | Аналитические и статические отчеты |

      - Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в  Архангельской области

| № в/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 4 | 5 |
| 1.1. Правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1) | Определение сопровождающих лиц для участников РЭ ВсОШ с возложением ответственности за сохранение жизни и здоровья детей с обеспечения соблюдения участниками олимпиады общепринятых норм поведения во время его проведения. | декабрь — февраль | OMCY, ОО | приказ OMCУ |
| 2) | Организационное и финансовое обеспечение участников РЭ ВсОШ и сопровождающих лиц (проезд участников и сопровождающих лиц, проживание сопровождающих лиц) |  |  |  |
| 1.2. Подготовка к проведению РЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Организация работы с победителями и призерами МЭ ВсОШ текущего учебного года, а также победителями и призерами РЭ прошлого учебного года по подготовке к РЭ ВсОШ | декабрь — февраль | Центр «Созвездие», OMCУ, ОО | Очные и дистанционные программы Центра «Созвездие» |
| 2) | Формирование списков участников Р'Э ВсОШ | не позднее 26 декабря | OMCУ | списки участников РЭ ВсОШ |
| 3) | Оформление и передача в оргкомитет РЭ ВсОШ заявок на проживание участников и сопровождающих лиц | декабрь — январь | OMCУ | заявки на проживание |
| 1.3. Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и проведению РЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Участие в совещании со специалистами ОМСУ, ответственными за организацию и проведение ВсОШ, по вопросам организации участия школьников в РЭ ВсОШ | декабрь | ОМСУ |  |
| 2) | Проведение собраний с ОО, участниками, сопровождающими лицами | Декабрь-февраль | ОМСУ | Информационное письмо ОМСУ |
| 3) | Участие в ВКС по вопросам организации и проведения РЭ ВсОШ | Ноябрь-февраль | ОМСУ | ВКС , консультации |
| 1.4 Информационное сопровождение РЭ ВсОШ |  |  |  |  |
| 1) | Размещение информации об участии обучающихся в ВЭ ВсОШ и х результатах | Декабрь-февраль | ОМСУ, ОО | Информация на официальных сайтах, ответственных исполнителей |