|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации МО «Няндомский муниципальный район» от «15» октября 2013 года № 145 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие образования на территории муниципального образования

«Няндомский муниципальный район» на 2014 - 2016 годы»

| Наименование программы | Развитие образования на территории муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Участники программы | Муниципальные образовательные организации Няндомского района |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы | Подпрограмма № 1 «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях» Подпрограмма № 2 «Развитие системы дошкольного и общего образования детей и реализация основных образовательных программ в общеобразовательных организациях» Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования детей и реализация программ дополнительного образования детей» Подпрограмма № 4 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» Подпрограмма № 5 «Развитие системы образования в МО «Няндомский муниципальный район» |
| Цель и задачи программы | Цель: - повышение доступности, качества и эффективности образования в Няндомском районе с учетом запросов личности, общества и государства Задачи: 1) Обеспечение безопасности образовательных учреждений Няндомского района, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности, а также улучшение материально–технической базы образовательных организаций района 2) Воспитание социально активной личности, способной к успешной адаптации в обществе, живущей в согласии со своей собственной природой, имеющей опыт личного участия в социально значимой экологически ориентированной деятельности 3) Создание в общеобразовательных организациях района условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, привития навыков систематических занятий физической культурой и спортом 4) Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района 5) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Няндомского района 6) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно-спортивного досуга школьников 7) Внедрение и обеспечение реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №16» города Няндома (далее «ДМШ №16») 8) Введение эффективного контракта в образовательных организациях 9) Повышение экономической эффективности образования |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014 – 2016 годы, программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет - 1 528 707,2 тыс. руб., в том числе: по годам: 2014 год – 471 532,8 тыс. руб. 2015 год – 512 350,5 тыс. руб. 2016 год – 544 823,9 тыс. руб. Средства областного бюджета – 975 334,4 тыс. руб.: 2014 год – 294 857,0 тыс. руб. 2015 год – 324 710,0 тыс. руб. 2016 год – 355 767,4 тыс. руб. Средства районного бюджета – 553 372,8 тыс. руб.: 2014 год – 176 675,8 тыс. руб. 2015 год – 187 640,5 тыс. руб. 2016 год – 189 056,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования 2) Организация деятельности дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (курсовая переподготовка педагогического персонала) 3) Увеличение доли выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе. 4) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы 5) Сохранение охвата детей в возрасте 6,6 - 18 лет общим образованием 6) Увеличение доли обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ от числа сдававших 7) Увеличение доли обучающихся, сохранивших и повысивших группу здоровья с момента поступления в школу 8) Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, повысивших квалификацию 9) Привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации Няндомского района 10) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы 11) Увеличение охвата детей Няндомского района услугами дополнительного образования 12) Удовлетворение образовательных потребностей в области художественного образования на территории Няндомского района 13) Увеличение доли выпускников обучающихся в средних и высших учебных заведениях искусства и культуры 14) Создание условий для повышения педагогического мастерства 15) Улучшение качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образовательных организациях 16) Повышение эффективности использования бюджетных средств |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

прогноз развития сферы с учетом реализации данной программы

В районе проведены мероприятия по оптимизации сети образовательных организаций, в результате чего по состоянию  на 1 сентября  2013  года функционируют 17 муниципальных образовательных организаций  с общим контингентом обучающихся и воспитанников более 5 тыс. человек.

Сеть муниципальных образовательных организаций Няндомского района представлена следующими видами:

- 2 дошкольные учреждения;

- 7 средних школ (4 городских и 3 сельских);

- 1 начальная школа – детский сад;

- 1 вечерняя школа;

- 3 учреждения дополнительного образования.

Все муниципальные образовательные организации зарегистрированы как юридические лица, имеют лицензии на ведение образовательной деятельности и аккредитованы.

В муниципальной системе образования Няндомского района  функционирует 2 дошкольных образовательных организации – Центры развития ребенка (МБДОУ № 8 «Звездочка» и МБДОУ № 9 «Родничок»), 17 обособленных структурных подразделений – детских садов в общеобразовательных учреждениях, одно учреждение МБОУ «Андреевская начальная школа–детский сад», в которых воспитывается  более 1,8 тыс. детей дошкольного возраста.

За последние четыре года в районе введено дополнительно 250 мест для детей дошкольного возраста, что позволило увеличить охват детей дошкольным образованием. Однако и сейчас остается серьезная проблема обеспечения местами в дошкольные образовательные организации. Существующая сеть дошкольных организаций не в полной мере удовлетворяет потребности городского населения в детских садах. Очередь в городские дошкольные образовательные организации детей от 0 до 7 лет  на 01 сентября 2013 года составляла  537 детей. Из них детей от 3 до 7- 21 чел. Увеличивается количество дошкольных организаций, в которых численность детей превышает число мест, поэтому в городе Няндома необходимо строительство детского сада.

В районе открыты консультативные пункты  и виртуальные детские сады на базе  дошкольных образовательных организаций для работы с родителями, дети которых не посещают детский сад по разным причинам.

При успешной реализации программы очереди детей  в детские  сады от 2 до 6,6 лет  в нашем районе не будет.

По состоянию на 1 сентября 2013 года в школах Няндомского района обучаются 3259 учеников, из них:

- в 1-4 классах – 1449 человек;

- в 5-9 классах  – 1560 человек;

- в 10-11 классах  -250 человек.

- в вечерней школе - 230 человек.

На сегодня основной задачей системы общего образования является обеспечение более высокого качества образования в массовой школе, формирование у школьников ключевых компетентностей, опыта выбора и самореализации, продуктивной социализации и подготовку к осмысленному выбору жизненного и профессионального пути. Для решения данной задачи необходимо формирование системы оценки качества образования на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций.

Среди основных направлений, сформулированных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» особое место занимает задача создания новой школьной инфраструктуры.

В системе дополнительного образования района действует 3 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «Няндомская детско-юношеская спортивная школа», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №16» города  Няндома, МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования».

В учреждениях дополнительного образования работают кружки, секции, объединения – в соответствии с социальным заказом учащихся и родителей. Развитие учреждений дополнительного образования детей и сохранение бюджетного финансирования этой системы являются ключевыми условиями разностороннего развития учащихся и важным звеном в вопросах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По состоянию на конец 2013 года в Няндомском  районе общий охват обучающихся организованным досугом в творческих объединениях различной направленности составляет  60%.

За последние два года в системе общего образования произошли позитивные изменения по созданию условий для проведения комплексной модернизации образования. Проведенная работа позволила качественно изменить материально-техническую базу учреждений, обновить лабораторное оборудование и программно – методическое обеспечение школ, повысить квалификацию педагогов. Кроме того, возросла и  заработная плата работников системы образования.

В системе образования Няндомского района работает 1257 человек, из них 81 – административный корпус, 518 педагогов и 658 человек обслуживающего персонала.

Кадровые ресурсы организаций образования системы Няндомского муниципального района нельзя оценить однозначно. Несмотря на высокий уровень подготовки, увеличение доли педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории, отлаженную систему повышения квалификации и накопленный педагогический опыт, продолжает расти доля педагогов  пенсионного возраста – 40% от общего количества работающих в системе общего образования пенсионного возраста и имеют педагогический стаж свыше 25 лет.

В Няндомском районе, как и в Архангельской области, внедряются механизмы привлечения перспективных выпускников. В районе организована работа по предоставлению единовременных выплат за счёт средств областного бюджета в размере 100 тысяч рублей каждому (5 чел. в 2012 году и 3 чел. в 2013 году).

Одним из основных факторов, определяющих проблемы с педагогическими кадрами, является низкий уровень удовлетворения социальных потребностей учителей, отсутствие социального и ведомственного жилья. Существующая система социальных льгот не решает проблем учительства.

На территории Няндомского муниципального района 17 муниципальных образовательных организаций располагаются в 55 основных и вспомогательных зданиях. Большой процент износа зданий требует проведения капитального и текущего ремонтов.

Необходимость решения задач, обозначенных в программе, связана с повышением эффективности управления, снижением неэффективных расходов.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности, качества и эффективности образования в Няндомском районе с учетом запросов личности, общества и государства.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Обеспечение безопасности образовательных учреждений Няндомского района, сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников во время их учебной и трудовой деятельности, а также улучшение материально–технической базы образовательных организаций района.

2) Воспитание социально активной личности, способной к успешной адаптации в обществе, живущей в согласии со своей собственной природой, имеющей опыт личного участия в социально значимой экологически ориентированной деятельности.

3) Создание в общеобразовательных организациях района условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся, привития навыков систематических занятий физической культурой и спортом.

4) Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района.

5) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Няндомского района.

6) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно-спортивного досуга школьников.

7) Внедрение и обеспечение реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №16» города Няндома (далее «ДМШ №16»).

8) Введение эффективного контракта в образовательных организациях.

9) Повышение экономической эффективности образования.

Целевые показатели эффективности муниципальной программы

«Развитие образования на территории

МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2016 годы»

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования | a – общая численность детей 3-7 лет в районе, b – количество детей 3-7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию (b : a х 100%) | 1) Статистический отчёт формы 85 – к. 2) Комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 3) Отчёты образовательных организаций |
| Доля выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе | a – общая численность выпускников дошкольных образовательных организаций в районе, b – число выпускников дошкольных образовательных организаций, со средним и выше среднего уровнем готовности к школе; (b : a х 100%) | 1) Комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 2) Отчёты образовательных организаций |
| Доля административно-управленческих и педагогических работников, прошедших обучение в отчетном году | a – общая численность административно –управленческих и педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число административно – управленческих и педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку в отчётном году (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 3) отчеты образовательных организаций |
| Процент обеспеченности дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы. | a – общее количество дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования b – количество дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования укомплектованных в соответствии с требованиями образовательной программы (b : a х 100%) | 1) комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 2) отчеты образовательных организаций 3) предписания надзорных органов |
| Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) | a – общая численность педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число педагогических работников-участников мероприятий различного уровня (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) отчеты образовательных организаций 3)протоколы участия в конкурсах |
| Доля педагогических работников возрасте до 30 лет, работающих в образовательных организациях района | a – общая численность педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) отчеты образовательных организаций |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) | a – общая численность обучающихся в образовательных организациях в районе, b – число обучающихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) (b : a х 100%) | 1) информация образовательных организаций 2) протоколы проведенных мероприятий |
| Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием | a – общая численность обучающихся в районе, b – число обучающихся, обучающихся, охваченных дополнительным образованием (b : a х 100%) | 1) документы по учёту детей 6 – 18 лет, проживающих на территории Няндомского района 2) информация образовательных организаций дополнительного образования |
| Доля образовательных организаций перешедших на эффективный контракт | a – общая численность образовательных организаций, b – число образовательных организаций, перешедших на эффективный контракт (b : a х 100%) | 1) информация образовательных организаций |

3.  Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация программы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы в один этап.

4. Ресурсное обеспечение реализации программы

| Статус | Наименование | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2015г | 2016г | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2016 годы» | Всего, в том числе: | 471532,8 | 512244,2 | 544286,9 | 1528063,9 |
|  |  | районный бюджет | 176675,8 | 187534,2 | 188519,5 | 552729,5 |
|  |  | областной бюджет | 294857,0 | 324710,0 | 355767,4 | 975334,4 |
| Подпрограмма 1 | Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования | Всего, в том числе: | 42665,6 | 46147,9 | 49228,4 | 138041,9 |
|  |  | районный бюджет | 14482,5 | 15211,5 | 15424,0 | 45118,0 |
|  |  | областной бюджет | 28183,1 | 30936,4 | 33804,4 | 92923,9 |
| Подпрограмма 2 | Развитие системы общего образования и реализация основных образовательных программ в общеобразовательных организациях | Всего, в том числе: | 387493,1 | 423431,3 | 451758,2 | 1262682,6 |
|  |  | районный бюджет | 120819,2 | 129657,7 | 129795,2 | 380272,1 |
|  |  | областной бюджет | 266673,9 | 293773,6 | 321963,0 | 882410,5 |
| Подпрограмма 3 | Развитие системы дополнительного образования детей и реализация программ дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 18907,2 | 19698,4 | 20089,3 | 58694,9 |
|  |  | районный бюджет | 18907,2 | 19698,4 | 20089,3 | 58694,9 |
| Подпрограмма 4 | Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «детская музыкальная школа №16» города Няндома | Всего, в том числе: | 12758,7 | 13325,9 | 13570,3 | 39654,9 |
|  |  | районный бюджет | 12758,7 | 13325,9 | 13570,3 | 39654,9 |
| Подпрограмма 5 | Развитие системы образования в МО «Няндомский муниципальный район» | Всего, в том числе: | 9708,2 | 9640,7 | 9640,7 | 28989,6 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9708,2 | 9640,7 | 9640,7 | 28989,6 |

5. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

5.1. Подпрограмма № 1

«Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях»

Паспорт подпрограммы № 1

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | Дошкольные образовательные организации |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Реализация образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 2) Организация деятельности дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС ДО) 3) Повышение уровня обеспеченности образовательного процесса в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в части укрепления материально-технической базы и обеспечения безопасности воспитанников |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение доступности и качества дошкольного образования на территории Няндомского района Задачи: 1) Повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского района для разных категорий граждан 2) обеспечение реализации муниципальными дошкольными образовательными организациями Няндомского района (далее – дошкольные образовательные организации) качественных образовательных услуг 3) Совершенствование воспитательной работы направленной на выявление и развитие способностей и талантов детей через организацию и участие в мероприятиях |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования программы составляет -138041,9 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2014 год – 42665,6 тыс. рублей 2015 год – 46147,9 тыс. рублей 2016 год – 49228,4 тыс. рублей. Средства областного бюджета – 92923,9 тыс. рублей: 2014 год – 28183,1 тыс. рублей 2015 год – 30936,4 тыс. рублей 2016 год – 33804,4 тыс. рублей. Средства районного бюджета – 45118,0 тыс. рублей: 2014 год – 14482,5 тыс. рублей 2015 год – 15211,5 тыс. рублей 2016 год – 15424,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования 2) Организация деятельности ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (курсовая переподготовка педагогического персонала) 3) Увеличение доли выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе 4) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы |

5.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В муниципальном ведении Няндомского района находятся 2 дошкольные образовательные организации, 17 структурных подразделений «Детский сад» основных и средних школ, 1 начальная  школа-детский сад.

По итогам 2013 года доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет составила 94 %. Охват детей в возрасте 5 - 7 лет предшкольным образованием составил 99,6 %.

Позитивную динамику вышеперечисленных показателей за последние 3 года удалось обеспечить за счет открытия дополнительных групп на площадях, ранее занятых не по назначению.

Обеспеченность местами в  дошкольных образовательных учреждениях составляет   72,4 %  в среднем по  району. При этом обеспеченность местами в городе  ниже обеспеченности сельских поселений.

Динамика всех показателей по дошкольному образованию связана с увеличением рождаемости за последние три года. В настоящее время имеющиеся резервы по перепрофилированию площадей полностью исчерпаны по городским учреждениям.

Всем дошкольным образовательным организациям удалось в 2013 году улучшить либо сохранить показатели своей деятельности по здоровьесбережению (комплексно по таким показателям как травматизм, организация правильного питания, показатели по группам здоровья, количество дней пропусков по болезни и заболеваемость ОРЗ и гриппом).

В некоторых дошкольных образовательных организациях имеется детская мебель, технологическое оборудование, учебное, игровое и спортивное оборудование, эксплуатируемое более 5 лет и не соответствующее санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Проведенный анализ позволяет выделить основные проблемы дошкольного образования, которые необходимо решить в ходе реализации подпрограммы:

1) недостаточный охват детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования для удовлетворения потребности населения города Няндома;

2) необходимость создания в дошкольных образовательных организациях условий, соответствующих ФГОС ДО;

3) необходимость замены устаревшей детской мебели, учебного, игрового и спортивного оборудования;

4) необходимость замены и пополнение пищеблоков и прачечных дошкольных образовательных организаций необходимым технологическим оборудованием.

5.1.2. Цель и задачи подпрограммы

Цель:

- обеспечение доступности и качества дошкольного образования на территории Няндомского района.

Задачи:

1) Повышение доступности дошкольного образования на территории Няндомского района для разных категорий граждан.

2) Обеспечение реализации муниципальными дошкольными образовательными организациями  Няндомского района  (далее – дошкольные образовательные организации) качественных образовательных услуг.

3) Совершенствование воспитательной работы направленной на выявление и развитие способностей и талантов детей через организацию и участие в мероприятиях.

Целевыми показателями достижения результатов являются:

1) повышение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования;

2) увеличение доли выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе;

3) сохранение доли  административно-управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в отчетном году;

4) повышение процента обеспеченности дошкольных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы.

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования; | a – общая численность детей 3-7 лет в районе, b – количество детей 3-7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию (b : a х 100%) | 1) Статистический отчёт формы 85 – к. 2) Комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 3) Отчёты образовательных организаций |
| Доля выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе; | a – общая численность выпускников дошкольных образовательных организаций в районе, b – число выпускников дошкольных образовательных организаций, со средним и выше среднего уровнем готовности к школе; (b : a х 100%) | 1) Комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 2) Отчёты образовательных организаций |
| Доля административно-управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в отчетном году; | a – общая численность административно –управленческих и педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число административно – управленческих и педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку в отчётном году (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 3) отчеты образовательных организаций |
| Процент обеспеченности дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы. | a – общее количество дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования b – количество дошкольных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования укомплектованных в соответствии с требованиями образовательной программы (b : a х 100%) | 1) комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 2) отчеты образовательных организаций 3)предписания надзорных органов |

5.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы в один этап.

5.1.4. Перечень  мероприятий подпрограммы

| № | Мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реализация образовательной программы в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Расходы на содержание зданий, на оплату коммунальных услуг, на оплату налогов и др.расходы | Всего | 43063,5 | 13855,0 | 14471,5 | 14737,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 43063,5 | 13855,0 | 14471,5 | 14737,0 |
|  |  | Расходы на оплату труда работников, учебные расходы, на содержание детей-инвалидов | Всего | 88256,9 | 26628,1 | 29382,6 | 32246,2 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 88256,9 | 26628,1 | 29382,6 | 32246,2 |
|  |  | Комплекс мероприятий по нравственному, физическому, патриотическому и интеллектуальному развитию воспитанников | Всего | 140,5 | 40,5 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 140,5 | 40,5 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | Выплата компенсации родителям на 1-го, 2-го, 3-го ребенка | Всего | 4667,0 | 1555,0 | 1553,8 | 1558,2 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 4667,0 | 1555,0 | 1553,8 | 1558,2 |
| 2 | Повышение квалификации работников и привлечение кадрового потенциала в сфере образования | Повышение квалификации педагогических работников дошкольных организаций в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Всего | 317,0 | 187,0 | 90,0 | 40,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 317,0 | 187,0 | 90,0 | 40,0 |
| 3. | Повышение уровня обеспеченности образовательного процесса в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в части укрепления материально-технической базы и обеспечения безопасности воспитанников | Установка и обслуживание приборов вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт МЧС | Всего | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
|  |  | Приобретение мебели и технологического оборудования для дошкольных организаций для обеспечения их деятельности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 | Всего | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
|  |  | Выполнение необходимого текущего ремонта дошкольных организаций при подготовке к учебному году | Всего | 847,0 | 200,0 | 400,0 | 247,0 |
|  | ИТОГО |  | Всего | 138041,9 | 42665,6 | 46147,9 | 49228,4 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 45118,0 | 14482,5 | 15211,5 | 15424,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 92923,9 | 28183,1 | 30936,4 | 33804,4 |

- 5.2. Подпрограмма № 2

- «Развитие системы дошкольного и общего образования детей и реализация основных образовательных программ в общеобразовательных организациях»

- Паспорт подпрограммы № 2

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дошкольного и общего образования детей и реализация основных образовательных программ в общеобразовательных организациях (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации Няндомского района |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг 2) Реализация основных общеобразовательных программ 3) Проведение районных мероприятий с обучающимися и педагогами 4) Удовлетворение потребности образовательных организаций в высококвалифицированных педагогических кадрах |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение доступности, качества и эффективности общего образования в Няндомском районе с учетом запросов личности, общества и государства Задачи: 1) Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района 2) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Няндомского района 3) Улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района 4) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно – спортивного досуга школьников 5) Привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные организации. 6) Создание условий для воспитания и разностороннего развития личности, формирования духовно-нравственных качеств личности, развития творческих способностей, гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, целостного миропонимания |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1262682,6 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2014 год – 387493,1 тыс. рублей; 2015 год – 423431,3 тыс. рублей; 2016 год – 451758,2 тыс. рублей; средства областного бюджета – 882410,5 тыс. рублей: 2014 год – 266673,9 тыс. рублей 2015 год – 293773,6 тыс. рублей 2016 год – 321963,0 тыс. рублей средства районного бюджета – 380272,1 тыс. рублей: 2014 год – 120819,2 тыс. рублей 2015 год – 129657,7 тыс. рублей 2016 год – 129795,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) Сохранение охвата детей в возрасте 6,6 - 18 лет общим образованием 2) Увеличение доли обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ от числа сдававших 3) Увеличение доли обучающихся, сохранивших и повысивших группу здоровья с момента поступления в школу 4) Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, повысивших квалификацию 5) Привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации Няндомского района 6) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы 7) Увеличение доли обучающихся и педагогических работников Няндомского района, принявших участие в мероприятиях различного уровня |

5.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Общее образование включает в себя три уровня: начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций Няндомского района включает 12 общеобразовательных организаций при численности обучающихся в них 3453 человека (на 1 сентября 2013 года), в том числе:

- 7 средних школ (4 городских и 3 сельских);

- 3 основных школы;

- 1 начальная школа – детский сад;

- 1 вечерняя школа.

Среди них имеются 2 школы с пришкольными интернатами (МБОУ «Мошинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа».

Кроме того, в структурах школ функционирует 6 обособленных структурных подразделений, реализующих программы начального общего (3 - Ивакшанская начальная школа, Низовская начальная школа, Заозёрная начальная школа) и основного общего (2 - Ступинская основная школа, Шожемская основная школа, основная школа № 4) образования.

Общая численность работающих в общеобразовательных организациях (без совместителей) составляет 1267 человек.

Численность педагогического состава за  последние 3 года составляет:

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Учителя школ | 326 | 325 | 324 |

На 1 сентября 2013 года все общеобразовательные организации, в основном, укомплектованы  педагогическими работниками, в том числе,  в образовательные организации Няндомского района прибыли  6 молодых специалистов- выпускников высших и средних учебных заведений профессионального образования по педагогическим специальностям.

Наряду с тем, стабильно в общеобразовательных организациях района наблюдается наличие  учительских вакансий, и, в частности, по предметам :

-учитель иностранного языка,

-учитель физики-математики,

-учитель истории,

-учитель биологии-химии.

Исходя из потребностей образовательных организаций Няндомского района в  системе ведётся работа по вопросам их кадрового обеспечения: по целевому набору в Северный (Арктический) федеральный университет  в 2013 году направлено 2 выпускника школ города,  с которыми заключен целевой контракт; на факультеты  заочного обучения в учреждения высшего профессионального образования в 2013 году поступило – 2 педагога, всего в районе заочно обучается – 41 педагог.

За счет реализации основных программных мероприятий в 2012, 2013 г.г., в том числе привлечения в район молодых специалистов, целевого направления выпускников школ для обучения в высших и средних специальных учебных заведениях Архангельской области, удалось сократить количество вакантных ставок в образовательных учреждениях (для сравнения  2011 г.-  15 вакансий на 01 сентября 2011 г. по 11 специальностям, 2013 г. – 10 вакансий по 6 специальностям).

Демографическая ситуация за последние годы привела к увеличению в 2013 году (по сравнению с 2012 г.) численности обучающихся. В течение двух последующих лет прогнозируется сохранение данной ситуации.

В 2013 – 2014 учебном году все образовательные организации Няндомского района работают по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС). В начальном звене охвачено 79,7% обучающихся начальной школы (в 2012 – 2013 учебном году - 56,5%). В основном звене обучением по ФГОС охвачено 4,6 % от обучающихся основного звена (в 2012 - 2013 году  - 2,1%).

В связи с тем, что все высшие учебные заведения осуществляют прием  выпускников по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в 2013 году доля выпускников общеобразовательных учреждений Няндомского района, участвовавших в ЕГЭ по 3-м и более предметам, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,5 % и составила 93,5 %.

Наличие целого комплекса специальных мер в системе образования в 2013 году позволило сохранить положительную тенденцию роста качественной обученности учащихся.

Следует отметить, что необходимым условием функционирования системы образования района является удовлетворительное состояние зданий и сооружений образовательных организаций.

Здания большинства образовательных организаций находятся в процессе эксплуатации длительный период времени, комплексный капитальный ремонт в них практически не проводился. В 2006 году введена в эксплуатацию Шестиозерская основная школа, все остальные   учреждения  размещены в зданиях, построенных в период  1898-1994 г.г. В ряде учреждений износ зданий и систем коммуникаций составляет от 55 до 70 %. Ежегодно в зданиях проводится текущий ремонт помещений с частичной заменой небольших участков систем коммуникаций. Но назрела острая необходимость в проведении более масштабных ремонтов, ремонта систем отопления, канализации и водопровода. Образовательные организации нуждаются в комплексной модернизации всех составляющих образовательного процесса: современный внутренний дизайн, соответствие требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека к современным материалам, соответствие зданий и помещений санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям Госпожнадзора.

В 2010 году была разработана и утверждена программа «Ремонт образовательных учреждений Няндомского района на 2011 – 2013 годы», в соответствии с которой в ряде образовательных организаций проведены текущие ремонты с частичной заменой небольших участков систем коммуникаций, а также осуществлены мероприятия по капитальному ремонту зданий. Необходимо дальнейшее осуществление программных мероприятий, направленных на улучшение  условий образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

Немаловажным фактором в создании условий для получения качественного образования является организация питания обучающихся. В системе общеобразовательных организаций существуют несколько форм организации горячего школьного питания:

- школьные базовые столовые – 10 школ;

- столовые-раздаточные по типу буфета-раздаточной – 2 школы.

Средняя стоимость завтраков в школах района в 2012-2013 учебном году составляла 17 рублей, обедов - 28 рублей. Обеспечение детей школьным питанием в настоящее время осуществляется за счет средств родителей и внебюджетных источников.

Осуществляются меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся по предоставлению горячего питания. За счет средств местного бюджета в МО «Няндомский муниципальный район» организовано бесплатное питание для детей, проживающих в пришкольных интернатах (41 обучающийся). В 2012 году по линии ГКУ АО «ОСЗН в Няндомском районе» получали горячее питание 612 школьников из малообеспеченных семей. За счет средств областного бюджета в качестве дополнительного питания обучающимся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений предоставляется бесплатное молоко. Всего бесплатным молоком обеспечивается 1431 ребенок.

В 2012 году за счет средств модернизации системы общего образования Няндомского района в объеме 959,2 тыс. рублей было приобретено тепловое, технологическое и холодильное оборудование для четырех школьных столовых: МБОУ «Мошинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 города Няндома», МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Лепшинская средняя общеобразовательная школа». В рамках реализации МЦП «Организация питания детей в общеобразовательных учреждениях Няндомского района на 2011-2013 годы» в 2012 году было  выделено из местного бюджета 100 тыс. рублей, которые были направлены на приобретение технологического оборудования для школьных столовых МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» и её структурных подразделений

Благодаря принятым мерам:

-доля общеобразовательных организаций, в которых выполнены необходимые требования к организации питания детей, в том числе  к состоянию материально-технической базы пищеблоков и обеденных залов школьных столовых, кадровому обеспечению, реализации образовательных программ по вопросам здорового питания, составила в 2012 году 30,77 % (факт. 2011 года - 23,08 %);

-наблюдается положительная динамика увеличения численности школьников, получающих во время образовательного процесса горячее питание. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, получающих качественное горячее питание, в 2010 году составила 74,4 %, в 2011 году - 83 %, в 2012 году  - 83,2 %; в 2013 году – 83,4 %.

Существенные изменения произошли в сфере информатизации общего образования. Всем образовательным организациям Няндомского района обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В 2012 году показатель «число обучающихся на один компьютер» составил 12,3 в городе (в 2012 году - 16,2%) и 4,7 - на селе (в 2012 году 5,6%). С  2012 года  в Няндомском районе на базе структурного подразделения «Ресурсный центр»  средней школы № 3 и с 2013 года на базе средней школы № 7  реализуется проект «Цифровое образовательное кольцо Архангельской области». Цель данного проекта - обеспечение качественных изменений  в создании современной информационно-образовательной среды. Проект раскрывает широкие возможности доступа к любым образовательным услугам в любом удалённом месте района посредством скоростного доступа к сети  Интернет.

Благодаря этому проекту педагоги района имеют возможность в режиме on-line прослушать вебинары, поучаствовать в работе видеоконференций. Таким образом, появилась дополнительная возможность повышения квалификации педагогических кадров района без существенных материальных затрат.

В Няндомском районе функционируют два интерната, являющиеся структурными подразделениями  МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» и            МБОУ «Мошинская средняя общеобразовательная школа», в которых на 01 сентября 2013 года проживают 38 обучающихся (30 детей  из МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа», 8 – из МБОУ «Мошинск средняя общеобразовательная школа»).

Необходимость  функционирования интернатов обоснована тем, что за школами закреплены территории удаленных от образовательных организаций населенных пунктов (согласно приложению к постановлению администрации МО «Няндомский муниципальный район» от 21.08.2013 г. № 2030 «Об утверждении списка начальных и основных общеобразовательных школ, закрепленных за средними общеобразовательными школами Няндомского района, для получения обучающимися среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 20.09.2013 г. № 2119). В ближайшие годы уменьшения количества обучающихся, проживающих в интернатах, не ожидается.

В Няндомском районе в рамках реализации МЦП «Развитие и укрепление материально-технической базы интернатов при общеобразовательных учреждениях Няндомского района  на  2012-2014 годы» в 2012 и 2013 г.г. было осуществлено финансирование из местного бюджета в размере 380,0 тыс. руб., в результате чего были приняты меры, направленные на повышение качества и доступности  общего и дополнительного образования детей. На средства, выделенные по данной программе, в интернате МБОУ «Шалакушская средняя общеобразовательная школа» приобретена мебель: шкафы для одежды, кровати, кулеры, столы письменные, компьютер, постельное белье (покрывала). Для интерната МБОУ «Мошинская средняя общеобразовательная школа» приобретены кровати,  тумбочки прикроватные, стулья, конвектор и пылесос,  постельное белье  и материалы для  косметического ремонта помещений интерната.

В результате реализации программы увеличилась доля обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах Няндомского района, удовлетворенных условиями проживания в интернате (с 75 до 85 %).

Сформирована и реализуется система районных, областных мероприятий с детьми и педагогами: стали традиционными: проведение школьного, муниципального и участия в региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников, учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность Поморья», военно-спортивная игра «Зарница», конкурс – соревнование «Безопасное колесо», соревнования юных пожарных дружин, фестиваль «Выбор профессии», спартакиада школьников по семи видам спорта: легкоатлетический кросс, баскетбол, мини-футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, легкоатлетическое многоборье, «Майская эстафета», которая охватывает ежегодно более восьмисот учащихся района - всего более 60 мероприятий в год муниципального и областного уровней. Проведение различных  мероприятий гражданско-правовой, патриотической, духовно-нравственной, экологической, оздоровительной, профориентационной направленности для детей и педагогов создают возможности для развития их творческого потенциала и формирования их творческой активности. Повысился статус воспитания в образовательных учреждениях.

По сравнению с 2011 годом в 2012 году на 13,8 % (447 человек) произошло увеличение, количества обучающихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в воспитательных мероприятиях, на 1,3 % увеличение количества (доли) детей, охваченных военно-спортивными играми «Зарница», «Зарничка» с 47,6 % (1544 школьника) в 2011 году до 48,9 % (1586 человек) в 2012 году.

На 2,1 % (67 человек) увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

Но, несмотря на достигнутые успехи реализации прошлых программ, остаётся ряд проблем, требующих решения.

Необходимо в первую очередь выделить проблемы питания обучающихся, которые необходимо решить в ходе реализации подпрограммы:

- отсутствие диетического питания для детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;

- слабая материально-техническая база столовых;

- необходимость проведения ремонтов школьных столовых;

- изношенность технологического и холодильного оборудования, а также отсутствие хлебниц, приборов для специй, бумажных салфеток, качественной посуды.

Данная подпрограмма направлена на решение комплекса проблем общего образования.

5.2.2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение доступности, качества и эффективности общего образования в Няндомском районе с учетом запросов личности, общества и государства

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Обеспечение доступности и качества общего образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района.

2) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере образования Няндомского района.

3) Улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района.

4) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно – спортивного досуга школьников.

5) Привлечение кадрового потенциала в муниципальные образовательные организации.

6) Создание условий для воспитания и разностороннего развития личности, формирования духовно-нравственных качеств личности, развития творческих способностей, гражданской ответственности, правового самосознания, инициативности, самостоятельности, толерантности, целостного миропонимания.

Целевые показатели подпрограммы:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации | a – общая численность педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) комплексные показатели модернизации образования (далее КПМО) 3) отчеты образовательных организаций |
| Доля педагогических работников, участвующих в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) | a – общая численность педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число педагогических работников-участников мероприятий различного уровня (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) отчеты образовательных организаций 3)протоколы участия в конкурсах |
| Доля педагогических работников возрасте до 30 лет, работающих в образовательных организациях района | a – общая численность педагогических работников образовательных организаций в районе, b – число педагогических работников образовательных организаций в возрасте до 30 лет (b : a х 100%) | 1) региональная база данных «Кадры» 2) отчеты образовательных организаций |
| Доля обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и по математике от числа сдававших | a – число обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в ЕГЭ по русскому языку и математике b – число обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ по русскому языку и по математике (b : a х 100%) | 1) информация ГБОУ «Центр оценки качества образования Архангельской области» 1) информация образовательных организаций |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) | a – общая численность обучающихся в образовательных организациях в районе, b – число обучающихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, федерального) (b : a х 100%) | 1) информация образовательных организаций 2) протоколы проведенных мероприятий |

5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы в один этап.

5.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Описание | Источники финансиро-вания | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 22014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для повышения качества предоставляемых услуг | Расходы на содержание зданий, на оплату коммунальных услуг, на оплату налогов и др.расходы | Всего | 360178,4 | 115881,7 | 121037,7 | 123259,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 360178,4 | 115881,7 | 121037,7 | 123259,0 |
|  |  | Работы по капитальному ремонту по отдельному плану | Всего | 4000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 4000,0 | 1000,0 | 2000,0 | 1000,0 |
|  |  | Ремонт систем коммуникаций, систем электроснабжения | Всего | 3400,0 | 800,0 | 1600,0 | 1000,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 3400,0 | 800,0 | 1600,0 | 1000,0 |
|  |  | Установка и обслуживание приборов вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт МЧС | Всего | 5100,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1600,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 5100,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1600,0 |
|  |  | Ремонт зданий интернатов, спортзалов, приобретение технологического и др. оборудования, мебели, инвентаря | Всего | 4656,2 | 500,0 | 2195,0 | 1961,2 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 4656,2 | 500,0 | 2195,0 | 1961,2 |
|  |  | Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | Всего | 13995,1 | 4663,1 | 4659,5 | 4672,5 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 13995,1 | 4663,1 | 4659,5 | 4672,5 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ | Расходы на оплату труда работников, учебные расходы, на содержание детей-инвалидов | Всего | 868415,4 | 262010,8 | 289114,1 | 317290,5 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | областной бюджет | 868415,4 | 262010,8 | 289114,1 | 317290,5 |
| 3 | Проведение районных мероприятий с обучающимися и педагогами | Проведение районных мероприятий с учащимися и педагогами по отдельному плану | Всего | 1559,5 | 459,5 | 550,0 | 550,0 |
|  |  |  | в том числе | х |  | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 1559,5 | 459,5 | 550,0 | 550,0 |
| 4 | Удовлетворение потребности образовательных организаций в высококвалифицированных педагогических кадрах | Плата за обучение на курсах повышения квалификации, командировочные расходы | Всего | 1378,0 | 478,0 | 475,0 | 425,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 1378,0 | 478,0 | 475,0 | 425,0 |
|  | Итого: |  | Всего | 1262682,6 | 387493,1 | 423431,3 | 451758,2 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 380272,1 | 120819,2 | 129657,7 | 129795,2 |
|  |  |  | областной бюджет | 882410,5 | 266673,9 | 293773,6 | 321963,0 |

5.3. Подпрограмма № 3

- «Развитие системы дополнительного  образования детей и реализация программ дополнительного образования детей»

- Паспорт подпрограммы № 3

| Наименование подпрограммы | Развитие системы дополнительного образования детей и реализация программ дополнительного образования детей (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования» МБОУ ДОД «Няндомская детско-юношеская спортивная школа» |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района Задачи: 1) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования Няндомского района 2) Улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района 3) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно – спортивного досуга школьников 4) Совершенствование системы организации досуга обучающихся путём обновления материально-технической базы МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования» |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования 2) Развитие и укрепление материально – технической базы образовательных организаций дополнительного образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объем и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счёт средств районного бюджета Общий объем финансирования подпрограммы составляет 58694,9 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2014 год – 18907,2 тыс. рублей; 2015 год - 19698,4 тыс. рублей; 2016 год – 20089,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) Увеличение охвата детей Няндомского района услугами дополнительного образования 2) Улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района 3) Улучшение качества проводимых мероприятий |

5.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

МБОУ ДОД «Няндомская детско-юношеская спортивная школа»

Около половины школьников Няндомского района имеют ослабленное здоровье. Доля здоровых детей к окончанию обучения в школе не превышает 20-25 %. Снижается уровень физической подготовленности молодежи. Все большее количество призывников в армию не могут выполнить предусмотренных нормативов физического воспитания. 20 % признаются непригодными к службе в армии по состоянию здоровья.

Возросло количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. Так, за 2012 год (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) увеличение составило 155.5 %. Количество участников, этих нарушений возросло на 150 %, в том числе в состоянии алкогольного опьянения на 300 %. На учете в ОДН ОМВД России «Няндомский» состоят 68 подростков, из них ранее судимых - 4 человека. Всё большее число детей страдают алкоголизмом и наркоманией. Среди подростков, совершивших преступления, более 90 % являются учащимися учебных заведений, в том числе и вечерних.

Такое положение дел стало возможным не только из-за низкого уровня жизни определенной категории жителей, но и проблем занятости несовершеннолетних в свободное от учебы и работы время. Это связано, прежде всего, с недостаточным количеством учреждений физкультурно-спортивной направленности для детей и подростков, недостаточной их обеспеченностью, плохой материально-технической базой.

В этих условиях приобщение детей и юношества к регулярным занятиям физической культурой и спортом может изменить сложившуюся ситуацию, поскольку занятия физической культурой и спортом наряду с прямым положительным эффектом значительно снижают воздействие негативных факторов социальной среды на детей. Физическая активность способствует отказу от вредных привычек, повышает уровень здоровья, работоспособности, способствует увеличению сопротивляемости организма в экологически неблагоприятной окружающей среде.

Таким образом, физическая культура и спорт как самые эффективные средства здорового образа жизни должны быть признаны стратегическим направлением улучшения здоровья подрастающего поколения. Этого можно добиться лишь популяризацией физической культуры, через максимальное привлечение подростков к занятиям спортом.   Подпрограмма разработана в целях улучшения условий для развития детей, формирования социально активной личности. Для закрепления позитивных результатов, происходящих в сфере воспитания, необходимо  реализовать комплекс мер, направленных на решение проблем, которые в настоящее время существуют:

- необходимо продолжить работу по созданию условий для развития спортом;

- 	обновить и конкретизировать через разработку и реализацию дополнительных программ содержание воспитательной деятельности, через тренировки;

- усилить работу гражданско-правового просвещения и воспитания учащихся, с целью повышения их правового самосознания в области физкультуры и спорта;

- создать условия для открытия новых групп и расширить диапазон направлений занятиями спортом;

- активизировать работу с одаренными детьми спортивной направленности.

МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования»

В основу деятельности МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования» положена идея развития творческих способностей детей, развития музыкального вкуса, чувства звука, а также полноценного отдыха и развлечения детей и взрослых. Приоритетным направлением в этом являются концертные программы с участием творческих коллективов учреждения и гостей города. Важную роль в этом играет зрительный зал, потому что он выступает в роли кабинета для занятий, поэтому должен отвечать всем требованиям безопасности, способствовать формированию эстетического вкуса учащихся.

В данной организации требуют решения следующие проблемы:

  - Большой износ светотехнического оборудования зрительного зала

  - Выходят из строя зрительские кресла

  - Одежда сцены требует замены

  - Изношены механизмы декорационного подъема

  - Неисправен механизм кинозанавеса

  - Отсутствует техника для демонстрации фильмов

  - Развлекательно-дискотечный зал не оборудован световой и звуковой техникой

  - Требует замены мебель и того и другого зала

5.3.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительного образования, соответствующего потребностям граждан, требованиям инновационного социально-экономического развития Няндомского района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования Няндомского района

2) Улучшение показателей здоровья детского населения Няндомского района

3) Укрепление спортивных традиций района и совершенствование работы по организации физкультурно – спортивного досуга школьников

4) Совершенствование системы организации досуга обучающихся путём обновления материально-технической базы МАОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования»

Целевые показатели подпрограммы:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дол обучающихся, охваченных дополнительным образованием | a – общая численность обучающихся в районе, b – число обучающихся, обучающихся, охваченных дополнительным образованием (b : a х 100%) | 1) документы по учёту детей 6 – 18 лет, проживающих на территории Няндомского района 2) информация образовательных организаций дополнительного образовапния |
| Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях спортивной направленности различного уровня (муниципального, регионального, федерального) | a – общая численность обучающихся в образовательных организациях в районе, b – число обучающихся, принявших участие в мероприятиях различного уровня спортивной направленности (муниципального, регионального, федерального) (b : a х 100%) | 1) информация образовательных организаций дополнительного образования 2) протоколы проведенных мероприятий |

5.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы в один этап.

5.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы

- «Развитие системы дополнительного образования детей и реализация основных образовательных программ в общеобразовательных организациях»

| № | Мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для предоставления качественных услуг в сфере дополнительного образования | Расходы на оплату труда, на содержание зданий, на оплату коммунальных услуг, на оплату налогов и др.расходы | Всего | 55269,9 | 17782,2 | 18573,4 | 18914,3 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 55269,9 | 17782,2 | 18573,4 | 18914,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Плата за обучение на курсах повышения квалификации, командировочные расходы | Всего | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | в том числе | Х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Развитие и укрепление материально – технической базы образовательных организаций дополнительного образования | Установка и обслуживание приборов вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт МЧС | Всего | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Расходы по содержанию спортивных площадок, проведение спортивных мероприятий различного уровня, приобретение оборудования и инвентаря, мебели | Всего | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 58694,9 | 18907,2 | 19698,4 | 20089,3 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 58694,9 | 18907,2 | 19698,4 | 20089,3 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.4. Подпрограмма № 4

«Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома»

Паспорт подпрограммы № 4

| Наименование программы | Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №16» города Няндома (далее подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома (далее – «ДМШ № 16») |
| Перечень основных мероприятий | 1) Оснащение образовательного процесса в соответствии к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств 2) Повышение профессионального уровня работников |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение доступности качественного дополнительного образования в области художественного образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа№16» города Няндома Задачи: 1) Внедрение предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа№16» города Няндома 2) Обеспечение реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа№16» города Няндома |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 39 654,9 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2014 год – 12758,7 тыс.рублей 2015 год – 13325,9 тыс.рублей 2016 год - 13570,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1) Удовлетворение образовательных потребностей в области художественного образования на территории Няндомского района 2) Сохранение и увеличение контингента обучающихся 3) Сохранение статуса образовательного учреждения 4) Увеличение доли выпускников обучающихся в средних и высших учебных заведениях искусства и культуры 5) Увеличение количества призовых мест, полученных учащимися на конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня 6) Уровень оснащенности приобретенным и приведенным в надлежащий вид инструментарием в соответствии с требованиями образовательных программ 7) Уровень оснащенности приобретенным техническим и методическим инструментарием в соответствии с требованиями образовательных программ 8) Создание условий для повышения педагогического мастерства |

5.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

На протяжении XX века детские школы искусств выполняли важную социально-культурную и социально-экономическую миссию: в первую очередь – это допрофессиональная подготовка детей, выявление наиболее одаренных, способных в дальнейшем освоить профессиональные образовательные программы в области искусства в средних и высших учебных заведениях, а во вторую – общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно образованной части общества, заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

О качестве предоставляемой «ДМШ № 16» услуги в области художественного образования и эстетического воспитания детей говорят следующие показатели:

- победители конкурсов фестивалей, олимпиад, выставок различного ранга (2011- 2012 г г. – 111 лауреатов, дипломантов);

- доля выпускников, обучающихся в специальных учреждениях культуры и искусства (2011- 2012 г.г-3,3% от общего количества обучающихся);

- доля преподавателей прошедших курсы повышения квалификации (2011 – 2012 г.г -95%);

«ДМШ № 16» проводит большую концертную деятельность, организует конкурсы («Юный виртуоз», «Страна созвучия», «Музыкальный калейдоскоп», «Олимпиада по теоретическим дисциплинам», «Сударыня Масленица», «Читаем с листа», «Этюд в удовольствие», «Волшебная ступенька» и др.). Всего в 2011 году проведено 32 мероприятия, в 2012 году – 34 мероприятия и за 9 месяцев 2013 года – 31 мероприятие.

В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г №3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 16 июня 2011 г. №145-ФЗ, детские школы искусств получили правовой статус, в большей степени соответствующий их профессиональному предназначению.

Федеральный закон №145-ФЗ предусматривал реализацию в детских школах искусств дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.

Вместе с тем для перехода «ДМШ № 16» в статус школы, реализующей предпрофессиональные общеобразовательные программы нужно провести ряд мероприятий и решить ряд проблем:

1. Приведение нормативно - правовой базы «ДМШ № 16» в соответствие с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации  дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

2. Организация образовательного процесса в соответствии с минимумом содержания, структуры и условий реализации дополнительных образовательных программ в области искусств.

5.4.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение доступности качественного дополнительного образования   в области художественного образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Внедрение предпрофессиональных общеобразовательных программ  в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа№16» города Няндома

2) Обеспечение реализации  предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома.

Целевые показатели подпрограммы:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Увеличение контингента обучающихся | a – общая численность обучающихся в районе, b – число обучающихся, «ДМШ № 16» (b : a х 100%) | 1) документы по учёту детей 6 – 18 лет, проживающих на территории Няндомского района 2) информация «ДМШ № 16» |
| Сохранение доли административно-управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в отчетном году | a – общая численность административно-управленческих и педагогических работников «ДМШ № 16» b – число административно-управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов) в отчетном году «ДМШ № 16» (b : a х 100%) | 1) информация «ДМШ № 16» |
| Увеличение мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад, концертная деятельность и др) (увеличение на 2-3 мероприятия по сравнению с предыдущим годом) | a – общее количество мероприятий за предыдущий год а +2 | 1) информация «ДМШ № 16» |

5.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы в один этап.

5.4.4. Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома»

| № | Мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оснащение образовательного процесса в соответствии к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств | Расходы на оплату труда, на содержание зданий, на оплату коммунальных услуг, на оплату налогов и др.расходы | Всего | 39624,9 | 12748,7 | 13315,9 | 13560,3 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 39624,9 | 12748,7 | 13315,9 | 13560,3 |
| 2 | Повышение профессионального уровня работников | Плата за обучение на курсах повышения квалификации, командировочные расходы | Всего | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 39654,9 | 12758,7 | 13325,9 | 13570,3 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 39654,9 | 12758,7 | 13325,9 | 13570,3 |

5.5. Подпрограмма № 5

«Развитие системы образования в МО «Няндомский муниципальный район»

Паспорт подпрограммы № 5

| Наименование подпрограммы | Развитие системы образования в МО «Няндомский муниципальный район» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление образования администрация МО «Няндомский муниципальный район» |
| Участники подпрограммы | Муниципальные образовательные организации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | обеспечение деятельности Управления образования МО "Няндомский муниципальный район" |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: - повышение эффективности функционирования сферы образования Няндомского района Задачи: 1) Введение эффективного контракта в образовательных организациях 2) Повышение экономической эффективности образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 – 2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Подпрограмма финансируется за счёт средств районного бюджета Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 28 989,6 тыс. руб., в том числе: по годам: 2014 год – 9708,2 тыс. руб. 2015 год – 9640,7 тыс. руб. 2016 год – 9640,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1) Улучшение качества организации и осуществление бюджетного процесса в муниципальных образовательных организациях 2) Повышение эффективности использования бюджетных средств 3) Улучшение качества проводимых мероприятий |

5.5.1. Характеристика сферы реализации, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Реализация полномочий в сфере образования возложена на Управление образования в соответствии с Положением об Управлении образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район». Управление образования определяет приоритеты в развитии сферы образования.

Одной из важных функций Управления образования является обеспечение  полного объёма использования бюджетных средств, выделенных в форме субсидий  на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, своевременного и качественного формирования достоверной бюджетной отчётности учреждений подведомственных  Управлению образования.

Реализация данной подпрограммы обеспечит повышение эффективности управления и улучшение качества предоставления  муниципальных услуг в  сфере образования.

5.5.2. Цель и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности функционирования сферы образования Няндомского района

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- введение эффективного контракта в образовательных организациях,

- повышение экономической эффективности образования.

Целевые показатели подпрограммы:

| Показатель, единица измерения | Порядок расчета | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля образовательных организаций перешедших на эффективный контракт | a – общая численность образовательных организаций, b – число образовательных организаций, перешедших на эффективный контракт (b : a х 100%) | 1) информация образовательных организаций |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области | a – среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций b – к средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области (a : b х 100%) | 1) Статистический отчёт Ф.П-4 и Ф.ЗП- Образование 2) Данные Росстата |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области | a – среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций b – к средней заработной плате в экономике Архангельской области (a: b х 100%) | 1) Статистический отчёт Ф.П-4 и Ф.ЗП- Образование 2) Данные Росстата |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Няндомском районе | a – среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования b – к среднемесячной заработной плате учителей в Няндомском районе (a: b х 100%) | 1) Статистический отчёт Ф.П-4 и Ф.ЗП- Образование 2) Данные Росстата |

5.5.3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусмотрена на период с 2014 по 2016 годы.

5.5.4. Перечень мероприятий подпрограммы

| № | Мероприятия | Описание | Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение деятельности Управления образования администрации МО "Няндомский муниципальный район" | Расходы на оплату труда, на содержание помещений, оплата налогов, приобретение материальных запасов и основных средств | Всего | 29 632,9 | 9708,2 | 9 747,0 | 10 177,7 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 29 632,9 | 9708,2 | 9 747,0 | 10 177,7 |
|  | ИТОГО: |  | Всего | 29 632,9 | 9708,2 | 9 747,0 | 10 177,7 |
|  |  |  | в том числе | х | х | х | х |
|  |  |  | районный бюджет | 29 632,9 | 9708,2 | 9 747,0 | 10 177,7 |

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации подпрограммы должно стать улучшение качества и доступности общего образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях МО «Няндомский муниципальный район». В результате реализации программы  ожидаются следующие результаты:

1) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования.

2) Организация деятельности дошкольных образовательных организаций в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) (курсовая переподготовка педагогического персонала).

3) Увеличение доли выпускников дошкольных образовательных организаций со средним и выше среднего уровнем готовности к школе.

4) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную  программу дошкольного образования, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы.

5) Сохранение охвата детей в возрасте 6,6 - 18 лет общим образованием.

6) Увеличение доли обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ от числа сдававших.

7) Увеличение доли обучающихся, сохранивших и повысивших группу здоровья с момента поступления в школу.

8) Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, повысивших квалификацию.

9) Привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации Няндомского района.

10) Повышение процента обеспеченности образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные  программы, учебным оборудованием в соответствии с требованиями образовательной программы.

11) Увеличение охвата детей Няндомского района услугами дополнительного образования

12) Удовлетворение образовательных потребностей в области художественного образования на территории Няндомского района.

13) Увеличение доли выпускников обучающихся в средних и высших учебных заведениях  искусства и культуры

14) Создание условий для повышения педагогического мастерства.

15) Улучшение качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образовательных организациях.

16) Повышение эффективности использования бюджетных средств.

17) Улучшение качества проводимых мероприятий.

Показателями эффективности  реализуемых  мероприятий в сфере образования являются количественные и качественные показатели.

_________________