|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» от « 04 » сентября 2013 года № 1964 |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования в Няндомском районе»

# I. Изменения в дошкольном образовании

# Няндомского района, направленные на повышение

# эффективности и качества услуг в сфере образования,

# соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- 1.  Основные направления:

  - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» (далее – дошкольные образовательные организации), включает в себя:

своевременное и целевое использование субсидий, предоставленных местному бюджету Няндомского района на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в Няндомском районе;

создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного образования в Няндомском районе;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в Няндомском районе и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения организаций в сфере дошкольного образования в Архангельской области;

  - обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
в  включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования в Няндомском районе;

участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Няндомском районе;

  - введение эффективного контракта в дошкольное образование 
в Няндомском районе в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольных образовательных организаций 
и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2.  Ожидаемые результаты:

    - реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от трех до семи лет возможностью получать услуги дошкольного образования в Няндомском районе, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;

    - обеспечение качества услуг дошкольного образования в Няндомском районе предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

3)  	введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
в Няндомском районе предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в дошкольных образовательных организациях.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования в Няндомском районе

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2561 | 2578 | 2582 | 2582 | 2582 | 2556 | 2556 |
| 2. Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 72,6 | 72,7 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74,2 | 83,6 |
| 3. Численность детей в дошкольных образовательных организациях | человек | 1860 | 1873 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 2118 |
| 4. Численность детей в возрасте от трёх до семи лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | человек | 27 | 23 | 21 | - | - | - | - |
| 5. Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно), всего в том числе: | человек | 40 |  | 25 |  |  |  | 220 |
| 1) приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | человек | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных организациях за счет эффективного использования их помещений | человек | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 3) возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению | человек | - | - | – | – | – | – | – |
| 4) реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 20 | - | 25 | - | - | - | - |
| 5) строительство зданий дошкольных образовательных организаций в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | человек | – | – | – | – | – | – | 220 |
| 6)приобретение зданий и помещений для реализации программ дошкольного образования | человек | - | - | - | - | – | – | – |
| 7) поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования | человек | - | – | - | – | – | – | – |
| 8)развитие иных форм предоставления дошкольного образования |  | - | – | - | – | – | – | – |
| 6. Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 525 | 528 | 532 | 532 | 532 | 532 | 602 |
| в том числе педагогические работники дошкольных образовательных организаций | человек | 190 | 191 | 193 | 193 | 193 | 193 | 215 |
| 7. Число воспитанников дошкольных образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника дошкольных образовательных организаций | человек | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,7 |
| 8. Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций , прошедших в течение 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в Няндомском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| - I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей - в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| - 1. Своевременное и целевое использование субсидий, предоставленных местному бюджету Няндомского района на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в Няндомском районе (при условии выделения субсидии) | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | - отношение численности детей в возрасте - 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей - в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной - на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации |
| - 1.1. Разработка и внесение изменений в подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования» | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | - 2013 год | - принятие подпрограммы развития дошкольного образования в Няндомском районе |
| - 1.2. Подписание соглашений между министерством образования и науки Архангельской области и администрацией МО «Няндомский муниципальный район» на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования в Няндомском районе (при условии выделения субсидий) | - Администрация МО «Няндомский муниципальный район» | - 2013 год | - наличие соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и администрацией МО «Няндомский муниципальный район» на предоставление субсидий на реализацию программы развития дошкольного образования в Няндомском районе |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3. Организация сбора и предоставления информации о реализации администрацией МО «Няндомский муниципальный район» - программ (проектов) развития дошкольного образования - в Няндомском районе, включая показатели развития дошкольного образования в Няндомском районе, - в соответствии с соглашениями министерства образования и науки Архангельской области с администрацией МО «Няндомский муниципальный район» на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования в Няндомском районе | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | - 2013 – 2018 годы | - мониторинг реализации программ (проектов) развития дошкольного образования в Няндомском районе, - отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |
| - 2. Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в Няндомском районе | - администрация МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | - отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей - в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной - на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях |
| - 2.1. Разработка современных экономичных типов проектов зданий дошкольных образовательных организаций - для повторного применения | - Министерство образования и науки Архангельской области, министерство строительства Архангельской области |  | - 2013 – 2014 годы | - современные экономичные типы проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |

| - 2.2. Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях | - администрация МО «Няндомский муниципальный район», | - 2013 – 2014 годы | - принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.3. Разработка поэтапного плана строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций, модульных и быстровозводимых зданий дошкольных образовательных организаций | - администрация МО «Няндомский муниципальный район», | - 2014 – 2018 годы | - принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| - 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования - в Няндомском районе и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| - 3.1. Организация сбора информации и анализа предписаний надзорных органов - с последующим формированием предложений - по обеспечению минимизации регулирующих требований к дошкольным образовательным организациям при сохранении качества услуг - и безопасности условий их предоставления | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | - 2014 – 2018 годы | - мониторинг предписаний надзорных органов, приведение зданий, помещений дошкольных образовательных организаций в соответствие с федеральными государственными требованиями - к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  | - удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации в сфере дошкольного образования Няндомского района, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.1. Разработка методических рекомендаций - в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации для муниципальных образований Архангельской области по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста | - Министерство образования - и науки Архангельской области | - 2013 год | - методические рекомендации для муниципальных образований Архангельской области по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |
| - 4.2. Разработка и принятие нормативных правовых актов администрацией МО «Няндомский муниципальный район», закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местного бюджета, не отнесенные к полномочиям Архангельской области, и нормативные затраты - на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату земельного налога и налога - на имущество) | - администрация МО «Няндомский муниципальный район» | - 2013 год | - принятие соответствующих нормативных правовых актов органами местного самоуправления |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок - реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  |  |  | - отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, - к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в общеобразовательной организации; |
| - 5.1. Введение и реализация ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | - 2013 год | - организация внедрения ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе |
| - 5.2. Разработка требований - к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» - с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  |  | - 2013 год | - организация внедрения ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители | - Срок - реализации |  | - Показатели |
| - 5.3. Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования в Няндомском районе | - руководители дошкольных - образовательных организаций, - педагогические работники - дошкольных образовательных - организаций |  |  | - 2014 – 2016 годы | - разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного - образования |
| - 5.4. Разработка основной образовательной программы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе | - руководители дошкольных - образовательных организаций, - педагогические работники - дошкольных образовательных - организаций |  |  | - 2014 – 2016 годы | - разработка образовательных программ в соответствии с ФГОС дошкольного - образования |

| - 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | - 2013 – 2018 годы |  | - удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, - удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 6.1. Разработка в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Архангельской области должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающих характер взаимодействия педагогического работника дошкольной образовательной организации с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста |  | - руководители дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2018 годы |  |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации | - Показатели |

| - 7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Няндомском районе | - Управление образования - администрации МО - «Няндомский муниципальный - район» с участием руководителей - дошкольных образовательных - организаций |  |  |  |  |  | - 2013 – 2018 годы |  |  | - число образовательных учреждений Няндомского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций (не менее чем в 80 процентах дошкольных образовательных организаций) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования в Няндомском районе, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования - в Няндомском районе |  | - Управление образования - администрации МО «Няндомский - муниципальный район» - с участием руководителей - дошкольных образовательных - организаций |  |  |  | - 2013 год |  |  |  | - аналитическая справка Управления образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  |  |  |
| - Наименование мероприятия |  |  |  | - Ответственные исполнители | - Срок - реализации |  |  |  | - Показатели |  |  |  |  |
| - 7.2. Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей дошкольного возраста |  |  | - Управление образования - администрации МО «Няндомский - муниципальный район» - с участием руководителей дошкольных - образовательных организаций |  |  |  |  | - 2013 год |  |  | - методические рекомендации министерства образования и науки Архангельской области по применению наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организаций |  |  |
| - 7.3 Участие во внедрении наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей дошкольного возраста |  | - Управление образования - администрации МО «Няндомский - муниципальный район» - с участием руководителей дошкольных - образовательных организаций |  |  |  | - 2013 – 2014 годы |  |  |  | - аналитические материалы по вопросам внедрения наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| - 7.4. Участие в подготовке предложений по разработке методических рекомендаций Архангельской области по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста |  | - Управление образования - администрации МО «Няндомский - муниципальный район» с участием - руководителей дошкольных - образовательных организаций |  |  |  | - 2013 год |  |  |  | - формирование регионального банка экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| - Наименование мероприятия |  |  | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  |  |  | - Показатели |  |  |  |
| - 7.5. Уточнение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая - показатели качества предоставления услуг - по дошкольному образованию - в Няндомском районе |  |  | - администрация МО «Няндомский муниципальный район» |  |  | - 2013 – 2014 годы |  |  |  | - формирование муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию в Няндомском районе |  |  |  |
| - 7.6. Разработка показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |  |  | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» |  |  | - 2013 год |  |  |  | план мероприятий и методические рекомендации органов местного самоуправления по вопросам внедрения показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации |  |  | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в Няндомском районе |  |  |  |  |  |
| - 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций |  | - 2013-2014 годы |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области |  |
| - 8.1. Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими - и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели эффективного контракта) на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Архангельской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | - министерство образования - и науки Архангельской области, - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2014 годы |  | разработанные методические рекомендации по установлению и соблюдению требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций; - муниципальные правовые акты органов местного самоуправления об утверждении требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций |  |
| - 8.2. Разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Архангельской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации | - министерство образования - и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | - 2013-2014 годы | - разработанные методики расчета размеров оплаты труда и критериев деятельности педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  | - Срок реализации | - Показатели |  |

| - 8.3. Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в Няндомском районе | - министерство образования - и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | - 2013 – 2014 годы | - подготовленные органами местного самоуправления аналитические материалы - по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в Няндомском районе |
| --- | --- | --- | --- |
| - 8.4. Планирование дополнительных расходов - в бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | - администрация МО «Няндомский муниципальный район» | - 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке решения представительных органов местного самоуправления о местном бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район», предусматривающие повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций |
| - 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций |  | - 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |

| - 9.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  | - Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | - 2013 – 2018 годы | - трудовые договоры с руководителями дошкольных образовательных организаций - в сответствии с типовой формой договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |  | - удовлетворенность населения Няндомского района доступностью реализации программ дошкольного образования, удовлетворенность населения Няндомского качеством реализации программ дошкольного образования |
| - 10.1. Организация мероприятий в Няндомском районе, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях | - Управление образования - администрации МО - «Няндомский муниципальный - район» |  |  | - 2013 – 2018 годы | разъяснительная работа в трудовых коллективах дошкольных образовательных организаций, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др. |
| - 10.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения Няндомского района качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик оказания услуг дошкольного образования | - Управление образования - администрации МО - «Няндомский муниципальный - район» |  | - 2015 и 2017 годы |  | аналитические материалы по итогам мониторингов, отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования в Архангельской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| - Наименование показателя | - Единица - измерения | - 2013 - год | - 2014 - год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Отношение численности детей в возрасте 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования - в Нянндомском районе , к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся - в общеобразовательной организации | - процентов | - 98 | - 99 | - 99,2 | - 100 | - 100 | - 100 | - всем детям Няндомского района в возрасте 3 – 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |
| - 2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - – | - 5 | - 30 | - 60 | - 100 | - 100 | - во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного образования |
| - 3. Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | - процентов | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - всем детям в возрасте 3 – 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| - Наименование показателя | - Единица - измерения | - 2013 - год | - 2014 - год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | - Результаты |

| - 4. Удельный вес образовательных учреждений, - в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей - и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования | - процентов | - – | - 60 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - во всех образовательных учреждениях Няндомского района будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5. Отношение среднемесячной - заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате - в организациях общего образования Архангельской области | - процентов | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в организациях общего образования Архангельской области |

- II. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования в Няндомском районе, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

- 6.  Основные направления:

  - обеспечение достижения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Няндомский муниципальный район» (далее – общеобразовательные организации) новых образовательных результатов включает в себя:

введение ФГОС общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций;

разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций (модернизация педагогического образования);

  - обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему образованию в общеобразовательных организациях включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования в Няндомском районе;

разработку и реализацию программ поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в Няндомском районе;

  - введение эффективного контракта в общем образовании включает 
в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 7.	Ожидаемые результаты:

  - обеспечение достижения образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся общеобразовательных организаций по новым ФГОС;

повышение качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций;

  - обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в Няндомском районе;

  - введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава 
и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях.

- 8. Основные количественные характеристики системы общего образования в Няндомском районе:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Численность детей и молодежи в возрасте 7 – 17 лет | тыс. человек | 3,368 | 3,386 | 3,773 | 3,762 | 3,762 | 3,990 | 4,091 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек | 3,198 | 3,216 | 3,603 | 3,618 | 3,592 | 3,820 | 3,921 |
| - Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника общеобразовательной организации | человек | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС | процентов | 10,7 | 23,8 | 37 | 53,8 | 72,7 | 83,4 | 94 |

- 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования в Няндомском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов в Няндомском районе |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2018 годы | удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС; отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |
| 1.1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования – планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2014 годы | переход на ФГОС начального общего образования общеобразовательными организациями |  |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |

| 1.2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования, включая планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2015 – 2018 годы | переход на ФГОС основного общего образования общеобразовательными организациями |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», с участием руководителей образовательных организаций |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| 2.1. Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся общеобразовательных организаций к освоению общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основного общего образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций Архангельской области |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2014 годы |  | подготовка в Министерство образования и науки Российской Федерации проекта методологии и инструментария мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Участие в пилотной апробации по реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных) |  | министерство образования и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | 2014 год |  | анализ предложений по оптимизации системы мониторинга и направление предложений в Министерство образования и науки Российской Федерации |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  | - Срок - реализации |  | - Показатели |  |  |
| 2.3. Участие в формировании центров мониторинга в Архангельской области, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных |  | министерство образования и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования» |  | 2015 – 2018 годы |  | функционирование центров мониторинга в Архангельской области |  |

| 3. Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования |  | министерство образования и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  | - Показатели |  |  |  |  |
| 3.1. Подготовка методических рекомендаций Архангельской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений обучающихся |  | министерство образования и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования», государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  | - Показатели |  |  |  |  |
| 3.2. Участие в проведении апробации разработанных рекомендаций в следующих форматах: 1) повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций; 2) корректировка и апробация основных общеобразовательных программ; 3) сбор и распространение лучших педагогических практик; 4) формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования», государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
| 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций |  | министерство образования и науки Архангельской области с участием руководителей образовательных организаций системы среднего профессионального и высшего профессионального образования | 2013 – 2018 годы |  | утвержденная в установленном порядке программа по подготовке и переподготовке педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  | - Срок реализации |  | - Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. Участие в разработке и принятии программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | 2013 – 2014 годы |  | утвержденная в установленном порядке программа по подготовке и переподготовке педагогических работников общеобразовательных организаций |  |
| 4.2. Участие в реализации программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе: 1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; 2) меры социальной поддержки молодых педагогических работников общеобразовательных организаций; 3) развитие системы наставничества в общеобразовательных организациях; 4) формирование целевого заказа Няндомского района на подготовку педагогических работников общеобразовательных организаций |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  | 2017 – 2018 годы |  | Участие в реализации программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций |  |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Срок реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| II. Обеспечение доступности качественного общего образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования в Архангельской области |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», с участием руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | число муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций не менее чем в 80 процентах общеобразовательных организаций |  |  |  |  |
| 5.1. Участие в реализации положений и регламентов функционирования системы оценки качества общего образования в Архангельской области, в том числе с учетом методических рекомендаций Российской Федерации по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  |  | 2014 – 2015 годы |  |  | принятие в установленном порядке положений и регламентов, регулирующих вопросы функционирования системы оценки качества общего образования |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |
| 5.2. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |  |  | министерство образования и науки Архангельской области, Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район»,государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр оценки качества образования», руководители общеобразовательных организаций, педагогические работники общеобразовательных организаций |  |  | 2014 – 2015 годы |  |  | принятые в установленном порядке показатели эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |  |  |  |  |
| 6. Участие в реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», руководители и педагогические работники общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |
| 6.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», руководители общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 2013 – 2014 годы |  |  | отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |  |  |  |  |
| 6.2. Участие в реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, программы профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, создание условий для организации взаимодействия между общеобразовательными организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  |  |  |  |  | 2015 – 2016 годы |  |  | реализация программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, программы профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, создание условий для организации взаимодействия между общеобразовательными организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования |  |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области; удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 7.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании в Няндомском районе |  |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  | 2013 год |  |  | подготовленные органами местного самоуправления аналитические материалы по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |

| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  |  |  |  | - Срок реализации |  |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного контракта в общем образовании в Няндомском районе с учетом следующих рекомендаций: 1) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников общеобразовательных организаций Няндомского района; 2) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в Архангельской области; 3) дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  | аналитические материалы органов местного самоуправления по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании в Архангельской области |  |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  |  |  |  | - Срок реализации |  |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме 7.4. Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций министерство образования и науки Архангельской области, министерство финансов Архангельской области |  |  | 2014 – 2018 годы 2013 – 2018 годы |  |  |  |  | аналитические материалы по вопросам реализации апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании принятые в установленном порядке областные законы, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. Приведение в соответствие локальных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» |  |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  | 2013 – 2018 годы |  |  |  |  |  | принятые в установленном порядке решения представительных органов муниципального образования «Няндомский муниципальный район», предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  |  | - Срок реализации |  |  |  |  | - Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций |  | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» |  |  |  |  |  |  | отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике Архангельской области; удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.1. Разработка механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг и организацией эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2013 год |  |  |  | разработанные механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  | Управление образования администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы |  |  |  | трудовые договоры, заключенные с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  |  |
| - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители |  |  | - Срок реализации | - Показатели |  |  |  |  |
| 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», руководители общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в Няндомском районе |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2013 - 2018 годы |  |  | информационные сообщения в средства массовой информации, семинары, круглые столы, конференции, встречи с трудовыми коллективами общеобразовательных организаций по вопросам введения эффективного контракта в общем образовании детей |  |  |  |

| 9.2. Участие в организации сбора и обработке данных для проведения мониторингов Российской Федерации и Архангельской области по влиянию внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования в Архангельской области, в том числе выявление лучших практик | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2015 и 2017 годы | аналитические материалы по итогам мониторингов, отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |

10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования в Няндомском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | – | 1,68 | 1,67 | 1,63 | 1,62 | 1,6 | 1,4 | улучшатся результаты обучающихся общеобразовательных организаций, освоивших программы среднего (полного) общего образования, в первую очередь тех общеобразовательных организаций, обучающиеся которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2. Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |  | процентов | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18,5 | 24 | численность педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Архангельской области |  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике Архангельской области |
| 4. Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций Няндомского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций |  | процентов | 30 | 60 | 80 | 85 | 90 | 100 | во всех муниципальных образовательных организациях Няндомского района будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |

III. Изменения в дополнительном образовании детей 
в Няндомском районе, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования в Архангельской области,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления:

    - расширение потенциала системы дополнительного образования детей в Няндомском районе включает в себя:

участие в разработке и реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности государственных (муниципальных) услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе;

распространение муниципальных моделей организаций дополнительного образования детей в Няндомском районе;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей 
в Няндомском районе;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей в Няндомском районе.

    - создание условий для развития талантливых детей и детей 
с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

3)	введение эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в Няндомском районе (далее – организаций дополнительного образования детей);

участие в разработке и внедрении механизмов эффективного контракта 
с руководителями организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты:

1) не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования детей в Няндомском районе, в том числе 
50 процентов из них – за счет средств областного бюджета и местного бюджета;

2) не менее 132 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей в Няндомском районе:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - Численность детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | тыс. человек | 4,725 | 4,775 | 4,787 | 4,795 | 5,048 | 5,070 | 5,088 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет в Няндомском районе | процентов | 59 | 60 | 62 | 64 | 65 | 67 | 70 |
| - Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей в Няндомском районе | тыс. человек | 0,047 | 0,043 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,052 | 0,052 |

- 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей 
в Няндомском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| - Участие в разработке и реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в Няндомском районе, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |
| Наименование мероприятия |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |

| 1.1. Участие в разработке программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе, предусматривающего мероприятия: 1) по формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей в Няндомском районе и финансового обеспечения его реализации; 2) по формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; 3) по обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей в Няндомском районе; 4) по развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; 5) по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей; 6) по модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей в Няндомском районе |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район», с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 год | программа (проект) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации | Показатели |

| 1.2. Организация мониторинга на территории Няндомского района и предоставление информации в Министерство образования и науки Архангельской области о реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей Няндомского района | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014 – 2018 годы | сведения по результатам мониторинга о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей Няндомского района, отчет в Министерство образования и науки Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
| - Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования детей в Няндомском районе, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет |
| 2.1. Приведение условий организации дополнительного образования детей Няндомского района в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления) | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2015 годы | образовательный процесс в организациях дополнительного образования детей в Няндомсков районе, соответствующий обновленным нормативным правовым актам Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |

| 2.2. Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и дополнительного образования детей в Няндомском районе при застройке территорий | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2015 год | обновленная инфраструктура досуга и дополнительного образования детей в Няндомском районе |
| --- | --- | --- | --- |
| - Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в Няндомском районе, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д. | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2015 – 2017 годы | доля детей в Няндомском районе, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет в Няндомском районе |
| - Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |  |
| 4.1. Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2013 – 2015 годы | модели использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |

| - Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дополнительного образования детей Архангельской области |  |  | число муниципальных образований Архангельской области, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах организаций дополнительного образования детей в Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Участие в разработке и внедрении органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий педагогических работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2014 годы | план мероприятий органов местного самоуправления по вопросам внедрения показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий педагогических работников организаций дополнительного образования детей |

| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| II. Создание условий для развития талантливых детей и детей с высокой мотивацией к обучению в Няндомском районе |  |  |  |
| - Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |  |
| - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Няндомском районе |
| 7.1. Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2014 годы | апробация моделей эффективного контракта в нескольких организациях дополнительного образования детей |
| 7.2. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район»с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2013 – 2014 годы | аналитические материалы по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе |
| Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |

| 7.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке областные законы, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.4. Планирование дополнительных расходов в бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в Няндомском районе | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» | 2013 – 2018 годы | принятые в установленном порядке решения Собрания депутатов муниципального образования «Няндомский муниципальный район» о местном бюджете, предусматривающего повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей |

|  | - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |  |
|  | 8.1. Участие в разработке механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | министерство образования и науки Архангельской области Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | 2013 – 2018 годы |  | разработанные механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей |  |
|  | - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | 2013 – 2018 годы |  | трудовые договоры, заключенные с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |
| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители | - Срок реализации |  | - Показатели |  |  |
|  | 9.Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  | удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет организаций дополнительного образования детей в общей их численности; доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  |
|  | 9.1. Участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей, государственное автономное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский областной институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» |  | 2013 год |  | программа подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |

| - Наименование мероприятия |  | - Ответственные исполнители |  | - Срок реализации |  | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.2. Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | 2014 – 2018 годы | курсовая подготовка и переподготовка современных менеджеров организаций дополнительного образования детей, обучение по данным программам всех руководителей организаций дополнительного образования детей |
|  | 10.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | Управление образования администрации МО «Няндомский муниципальный район» |  | 2013 – 2018 годы | информационные сообщения в средствах массовой информации, семинары, круглые столы, конференции, встречи с трудовыми коллективами по вопросам введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей |

- 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в системе дополнительного образования детей 
в Няндомском районе, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту:

| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования детей в Няндомском районе (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 60 |  | 62 |  | 64 |  | 65 |  | 67 |  | 70 |  | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |
| 2. Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процентов | 35 | 38 |  | 40 |  | 42,5 |  | 44 |  | 46 |  |  | увеличится доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |  |  |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | Результаты |  |  |  |
| 3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области | процентов | 75 | 80 |  | 85 |  | 90 |  | 95 |  | 100 |  |  | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования детей в Няндомского района составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Архангельской области |  |  |

V.  Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности образования и науки в Няндомском районе», млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Потребность | Потребность | Потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| 1 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Дошкольное образование

в Няндомском районе

| 1. | - Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов - и городских округов Архангельской области на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования | – | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| - - | . Разработка и внесение изменений в подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(* Данные по 2013 – 2015 годам в части средств консолидированного бюджета Архангельской области вносятся в строгом соответствии 
с утвержденными региональным нормативно-правовым актом данными. В текстовой пояснительной части к таблице указывается ссылка 
на реквизиты данного нормативного акта.

** Данные по графе «внебюджетные источники» вносятся в 2013 – 2015 годах на основании подтвержденных соответствующими актами 
и иными нормативными документами источников. В текстовой пояснительной части к таблице дается обоснование.

*** Данные по 2016 – 2018 годам вносятся методом экспертных оценок. В текстовой пояснительной части к таблице дается обоснование расчетов, включая приведение описания методологии и формул расчета).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. . | - Подписание соглашения между министерством образования и науки Архангельской области и администрацией МО «Няндомский муниципальный район» - на предоставление субсидий на реализацию программ развития дошкольного образования - в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | - Организация сбора и предоставления информации о реализации администрацией МО «Няндомский муниципальный район» программ развития дошкольного образования в Няндомском районе, включая показатели развития дошкольного образования в Няндомском районе, в соответствии с соглашениями министерства образования и науки Архангельской области с администрацией МО «Няндомский муниципальный район» на предоставление субсидий на реализацию программ развития дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | - Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | - Разработка современных экономичных типов проектов зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 2.2. | - Формирование нормативной правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | - Разработка поэтапного плана строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций, модульных и быстровозводимых зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в Няндомском районе - и мониторинг их выполнения | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 3.1. | - Организация сбора информации и анализа предписаний надзорных органов - с последующим формированием предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к дошкольным образовательным организациям при сохранении качества услуг - и безопасности условий их предоставления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | - Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 4.1. | - Разработка методических рекомендаций - в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации для муниципальных образований Архангельской области по формированию методики расчета норматива на реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | - Разработка и принятие нормативных правовых актов администрацией МО «Няндомский муниципальный район», закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местного бюджета, не отнесенные к полномочиям Архангельской области, и нормативные затраты на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | - Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) дошкольного образования |  |  | – |  |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  |  |
| 5.1. | - Введение и реализация ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 5.2. | - Разработка требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ, направленных - на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | - Разработка перечня требований к условиям организации дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | - Разработка основной образовательной программы дошкольных образовательных организаций в соответствии с ФГОС дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. | - Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  | – |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | - Разработка в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Архангельской области должностных инструкций педагогических работников дошкольных образовательных организаций, включающих характер взаимодействия педагогического работника дошкольной образовательной организации с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 7. | - Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Няндомском районе |  |  | – |  |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  |
| 7.1. | - Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования в Няндомском районе, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | - Участие в разработке и валидизации инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | - Участие во внедрении наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность - и ответственность детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 7.4. | - Участие в подготовке предложений по разработке методических рекомендаций Архангельской области по подготовке экспертов для независимой аккредитации дошкольных образовательных организаций - в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности - и ответственности детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | - Уточнение порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг по дошкольному образованию в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | - Разработка показателей эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций | 50,2 |  |  |  |  | 50,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 16,3 |  |  | 23,8 |  |  |  | 31,9 |  |  |  |  | 40,5 |  |  | 60,9 |  |  |  |  |  |
| 8.1. | - Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных - в модели эффективного контракта) на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Архангельской области - в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| 8.2. | - Разработка и апробация моделей реализации эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций на основе методических рекомендаций Министерства образования и науки Архангельской области - в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | - Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | - Планирование дополнительных расходов - в бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на повышение оплаты труда педагогических - и других категорий работников дошкольных образовательных организаций в соответствии - с Указом Президента Российской Федерации - от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | - Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических и других категорий работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | 50,2 |  |  |  |  | 50,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 16,3 |  |  | 23,8 |  |  |  | 31,9 |  |  | 40,5 |  |  |  |  | 60,9 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |

| 9. | - Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | - Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями дошкольных образовательных организаций в соответствии - с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | - Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.1. | - Организация мероприятий в Няндомском районе, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта - в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10.2. | - Мониторинг влияния внедрения - эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения Няндомского района качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик оказания услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  | 50,2 |  |  | 50,2 |  | 0 |  | 9,4 | 16,3 | 23,8 |  | 31,9 |  | 40,5 |  | 60,9 |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. |  | Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  | Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования - планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования, включая планирование и создание условий для обучения обучающихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, создание условий для обмена передовым опытом и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций |  | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| 2.1. | Подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности обучающихся общеобразовательных организаций к освоению общеобразовательной программы начального общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основного общего образования (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Участие в пилотной апробации по реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования (в том числе формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработка первичных данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Участие в формировании центров мониторинга в Архангельской области, их оборудование, проведение сбора и обработка первичных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования | – |  |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |
| 3.1. | Подготовка методических рекомендаций Архангельской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования с учетом российских исследований образовательных достижений обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Участие в проведении апробации разработанных рекомендаций в следующих форматах: 1) повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций; 2) корректировка и апробация основных общеобразовательных программ; 3) сбор и распространение лучших педагогических практик; 4) формирование сетевого взаимодействия образовательных организаций и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.1. | Участие в разработке и принятии программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Участие в реализации программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных организаций в том числе: 1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; 2) меры социальной поддержки молодых педагогических работников общеобразовательных организаций; 3) развитие системы наставничества в общеобразовательных организациях; 4) формирование целевого заказа Няндомского района на подготовку педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования в Архангельской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1. | Участие в реализации положений и регламентов функционирования системы оценки качества общего образования в Архангельской области, в том числе с учетом методических рекомендаций Российской Федерации по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Участие в реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного экзамена общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Участие в реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, программы профессионального развития руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях, создание условий для организации взаимодействия между общеобразовательными организациями, выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими и медицинскими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования |  | 106,0 | 106,0 |  |  | 0 |  |  | 17,8 |  | 30,9 |  | 46,2 |  | 63,0 |  | 80,7 | 99,4 |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного контракта в общем образовании в Няндомском районе с учетом следующих рекомендаций: 1) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников общеобразовательных организаций Няндомского района; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |

|  | 2) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные методики введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в Архангельской области; 3) дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3. | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 106,0 |  |  | 106,0 |  |  | 0 |  |  | 17,8 |  | 30,9 |  |  |  | 46,2 |  |  | 63,0 |  |  | 80,7 |  |  | 99,4 |  |  |
| 7.5. | Приведение в соответствие локальных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
| 8.1. | Разработка механизмов стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых образовательных услуг и организацией эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  | – |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Участие в организации сбора и обработке данных для проведения мониторингов Российской Федерации и Архангельской области по влиянию внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования в Архангельской области, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 106,0 |  |  | 106,0 |  |  | 0 |  |  | 17,8 |  | 30,9 |  |  |  | 46,2 |  |  | 63,0 |  |  | 80,7 |  |  | 99,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Участие в разработке и реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.1. | Участие в разработке программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе, предусматривающего мероприятия: 1) по формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей в Няндомском районе и финансового обеспечения его реализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) по формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; 3) по обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей в Няндомском районе; 4) по развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; 5) по информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей 6) по модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2. | Организация мониторинга на территории Няндомского района и предоставление информации в Министерство образования и науки Архангельской области о реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей Няндомского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей Няндомского района в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области, органов местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и дополнительного образования детей в Няндомском районе при застройке территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в Няндомском районе, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4.1. | Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дополнительного образования детей Архангельской области | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.1. | Участие в разработке и внедрении органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий педагогических работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей | 9,7 | 9,7 | 0 | 2,0 | 8,2 | 13,3 | 17,3 | 23,7 | 29,0 |
| 7.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7.4. | Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников подведомственных министерству образования и науки Архангельской области государственных образовательных организаций дополнительного образования детей в Архангельской области |  | 9,7 |  | 9,7 |  |  | 0 |  | 2,0 |  | 8,2 |  | 13,3 |  | 17,3 |  | 23,7 |  | 29,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5. | Планирование дополнительных расходов в бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район» на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в Няндомском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей |  | – |  | – |  |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  | – |  |
| 8.1. |  | Участие в разработке механизмов стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9.1. | Участие в реализации программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного обрзования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей в Няндомском районе (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 9,7 | 9,7 | 0 | 2,0 | 8,2 | 13,3 | 17,3 | 23,7 | 29,0 |

| Итого | 165,9 | 165,9 | 0 | 29,2 | 55,4 | 83,3 | 112,2 | 144,9 | 189,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22. Обоснование потребности в финансовых средствах по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 
в Няндомском районе».

Дошкольное образование

Мероприятие 1. Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования.

Дополнительное финансирование не требуется, так как осуществляется в рамках финансирования подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования на территории МО «Няндомский муниципальный район» на 2014-2016 годы» (далее – муниципальная программа).

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в Няндомском районе.

Средства консолидированного бюджета на 2013 – 2015 годы для обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет местами в дошкольных образовательных организациях предусмотрены в долгосрочной целевой программе Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных организаций в Архангельской области на 2012 – 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11 октября 2011 года № 372-пп.

В настоящее время существует объективная потребность в строительстве здания дошкольной образовательной организации за счет дополнительных источников финансирования, что позволит ввести в 2018 году дополнительно 220 мест для детей дошкольного возраста, но при условии выделения дополнительных финансовых средств в 2015 – 2016 годах. 
 	Мероприятие 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в Няндомском районе и мониторинг их выполнения.

Дополнительное финансирование не требуется, так как финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы.

Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Дополнительное финансирование не требуется. По подпунктам 4.1 и 4.2 в МО «Няндомский муниципальный район» разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты, закрепляющие нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы местных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации) и на содержание недвижимого и особо ценного имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество, и закрепляющие меры поддержки предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных условиях и предоставления стартового капитала.

Мероприятие 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

По подпункту 5.1 при утверждении федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования потребуется дополнительное финансирование с 2014 года. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования» муниципальной программы.

Мероприятие 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 2 «Привлечение кадрового потенциала в образовательные организации» муниципальной программы.

Мероприятие 7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Няндомском районе.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 1 «Развитие системы дошкольного образования и реализация основных образовательных программ дошкольного образования» муниципальной программы.

Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций.

Объем средств на дополнительную потребность по  повышению оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет обеспечиваться за счет средств консолидированного бюджета Архангельской области.

Средства консолидированного бюджета на 2013 – 2015 годы на повышение фонда оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций предусмотрены в областном бюджете на 2013 год в виде субсидий муниципальным образованиям Архангельской области (областной закон от 17 декабря 2012 года  № 603-36-ОЗ  «Об областном бюджете 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»).

Потребность средств определена исходя из средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и их численности на соответствующий год (соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате в сфере общего образования в 2013 году составит 100 процентов, в 2014 году – 
100 процентов, в 2015 году – 100 процентов, в 2016 году – 100 процентов, 
в 2017 году – 100 процентов, в 2018 году – 100 процентов). Планируется повышение заработной платы с 01 января каждого года до средней заработной платы в общеобразовательных организациях в Архангельской области.

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов 12 марта 2013 года приняты изменения в Областной закон от 17 декабря 2012 года 
№ 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части выделения дополнительных средств.

Прогнозные показатели дополнительной потребности на 2016 – 2018 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений средней заработной платы 
по Архангельской области на 2016 – 2018 годы и средней численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

Мероприятие 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы.

Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы.

Общее образование

Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС.

Средства консолидированного бюджета на 2013 – 2015 годы: включены средства, поступающие в 2013 году в виде субсидии из федерального бюджета на модернизацию общего образования.

Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся общеобразовательных организаций.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Мероприятие 3. Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего образования.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Мероприятие 4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 2 «Привлечение кадрового потенциала в образовательные организации» муниципальной программы.

В рамках данного мероприятия молодым специалистам в сфере образования предусмотрены меры социальной поддержки. Средства консолидированного бюджета на 2013 –  2015 годы – расходы, утвержденные в государственной программе на единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в размере 100,0 тыс. рублей по мероприятию 4.2 «Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу» подпрограммы № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг 
в сфере образования Архангельской области». В 2013 – 2015 годах средства предусмотрены в полном объеме. В 2016 – 2018 годах – оценка потребности на уровне 2015 года.

Выплата расходов определяется по формуле:

П=100,0хЧ,

где:

П – потребность;

100,0 – выплата молодому специалисту в сфере образования, тыс. рублей;

Ч – численность молодых специалистов в сфере образования.

Мероприятие 5. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования в Няндомском районе.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Мероприятие 6. Участие в разработке и реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Мероприятие 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Объем средств на дополнительную потребность по  повышению оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций будет обеспечиваться за счет средств консолидированного бюджета Архангельской области.

Средства на повышение фонда оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций предусмотрены в областном бюджете на 2013 год (Областной закон от 17 декабря 2012 года № 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»).

Дополнительная потребность средств областного бюджета определена в объеме, позволяющем осуществить достижение индикативных показателей, установленных в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р, 	исходя:

из средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций, равной средней заработной плате 
в Архангельской области, и численности педагогических работников 
на соответствующий год (соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по Архангельской области в 2013 году – 100 процентов, в 2014 году – 100 процентов,                   в 2015 году – 100 процентов, в 2016 году – 100 процентов, в 2017 году –              100 процентов, в 2018 году – 100 процентов).

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов 12 марта 2013 года приняты изменения в Областной закон  от 17 декабря 2012 года 
№ 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части выделения дополнительных средств.

Прогнозные показатели дополнительной потребности на 2016 – 2018 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений средней заработной платы 
по Архангельской области на 2016 – 2018 годы и средней численности педагогических работников.

Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Министерства образования Российской Федерации 
от 24 декабря 2010 года № 2075, в пределах утвержденных субсидий 
на выполнение муниципальных заданий на выполнение услуг.

Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 3 «Развитие системы общего образования и реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях» муниципальной программы.

Мероприятие 9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Дополнительное финансирование не требуется.

Дополнительное образование детей в Няндомском районе

Мероприятие 1. Участие в разработке и реализация программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Няндомском районе.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 7 «Развитие образовательных организаций дополнительного образования детей» и подпрограммы № 8 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» муниципальной программы.

Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе.

Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 7 «Развитие образовательных организаций дополнительного образования детей» и подпрограммы № 8 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» муниципальной программы.

Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования 
к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) и развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией исполнительных органов государственной власти Архангельской области, МО «Няндомский муниципальный район».

Мероприятие 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в Архангельской области, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д.

Дополнительное финансирование не требуется.

Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в Няндомском районе.

Дополнительное финансирование не требуется.

Мероприятие 5. Участие в разработке и внедрении системыоценки качества дополнительного образования детей.

Дополнительное финансирование не требуется.

Мероприятие 6. Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в Няндомском районе.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 7 «Развитие образовательных организаций дополнительного образования детей» и подпрограммы № 8 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» муниципальной программы.

Мероприятие 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 7 «Развитие образовательных организаций дополнительного образования детей» и подпрограммы № 8 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» муниципальной программы.

Дополнительная потребность средств областного бюджета определена в объеме, позволяющем достижение индикативных показателей, установленных в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 ноября 2012 года № 2190-р, исходя из средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей, равной установленному соотношению к средней заработной плате учителей по Архангельской области (2013 год – 75 процентов,  2014 год – 
80 процентов, 2015 год – 85 процентов,  2016 год – 90 процентов,  2017 год – 95 процентов,  2018 год – 100 процентов) и их численности на соответствующий год в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая  2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной политики».

Объем средств на дополнительную потребность по  повышению оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей будет обеспечиваться за счет средств консолидированного бюджета Архангельской области.

Средства на повышение фонда оплаты труда педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей предусмотрены в областном бюджете на 2013 год (Областной закон от 17 декабря 2012 года № 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период  
2014 и 2015 годов».

На сессии Архангельского областного Собрания депутатов 12 марта 2013 года приняты изменения в Областной закон 17 декабря 2012 года 
№ 603-36-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части выделения дополнительных средств.

На сессии районного Собрания депутатов 25 апреля 2013 года №138 приняты изменения в местный бюджет от 20 декабря 2012 года 
№ 125 «О бюджете муниципального образования «Няндомский муниципальный район на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» в части выделения дополнительных средств в сумме 1658,0 тысяч рублей.

Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей МО «Няндомский муниципальный район» будет осуществляться за счет средств местного бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений  образования Архангельской области.

Прогнозные показатели дополнительной потребности на 2016 – 2018 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений средней заработной платы по Архангельской области на 2016 – 2018 годы и средней численности педагогических работников.

Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 7 «Развитие образовательных организаций дополнительного образования детей» и подпрограммы № 8 «Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» города Няндома» муниципальной программы.

Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей.

Финансирование осуществляется в рамках подпрограммы № 2 «Привлечение кадрового потенциала в образовательные организации» муниципальной программы.

Мероприятие 10. Информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей 
в Няндомском районе (организация проведения разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия).

Дополнительное финансирование не требуется.

________________