| УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорту Архангельской области ____________________ Н.А. Тельтевская «_____»__________ 2015 год |  | УТВЕРЖДАЮ Министр образования и науки Архангельской области _______________________И.В. Скубенко «_____»__________ 2015 год |
| --- | --- | --- |

Межведомственный план подготовки и проведения мероприятий

Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Архангельской области (в том числе «Единой декады ГТО»), посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Архангельской области, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | май – август 2015 года | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области |
|  | Разработка проекта регламента регионального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Архангельской области, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | до 8 мая 2015 года | государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр развития массового спорта» (далее – ГАУ «ЦРМС») |
|  | Утверждение графика выполнения видов испытаний (тестов) обучающимися с определением мест тестирования в образовательных организациях Архангельской области | до 15 мая 2015 года | министерство образования и науки Архангельской области, органы местного самоуправления Архангельской области, ГАУ «ЦРМС» |
|  | Проведение организационных совещаний с участием представителей органов местного самоуправления Архангельской области в сферах физической культуры и спорта, образования, здравоохранения, органов охраны общественного порядка и средств массовой информации, в том числе по регистрации обучающихся в Автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.gto.ru | май – август 2015 года | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области |
|  | Организация агитационно-просветительской работы по пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), освещение хода подготовки и проведения «Единой декады ГТО» на территории Архангельской области | май, июнь, июль, август 2015 года | агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области |
|  | Формирование и утверждение судейских бригад из числа специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образование и стаж работы в отрасли не менее 3 лет | до 30 мая 2015 года | ГАУ «ЦРМС», министерство образования и науки Архангельской области |
|  | Проведение «Единой декады ГТО» с обучающимися образовательных организаций Архангельской области в возрасте 11-15 лет | с 15 по 25 мая 2015 года | органы местного самоуправления Архангельской области |
|  | Организация и проведение регионального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (далее – региональный этап) | до 20 июня 2015 года | ГАУ «ЦРМС», министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области |
|  | Обеспечение медицинского сопровождения регионального этапа | июнь 2015 года | ГАУ «ЦРМС» |
|  | По итогам регионального этапа формирование сборной команды Архангельской области для участия в III (Всероссийском) этапе Фестиваля комплекса ГТО | до 23 июня 2015 года | министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, министерство образования и науки Архангельской области, ГАУ «ЦРМС» |

_________________