- Название проекта: «Подготовка руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС общего образования в условиях деятельности межмуниципальных территориальных округов Архангельской области»

- Актуальность проекта.

Развитие образования в России сегодня отмечено системными инновациями, заявленными в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», одно из наиболее важных направлений которой – внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС ОО).

ФГОС ОО  обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность основных образовательных программ общего образования. Новые стандарты представляют собой «требования о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в школе для достижения этих результатов». Кроме того, ФГОС ОО является основой для объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования.

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования является сложным и многоплановым  процессом и предъявляет особые требования к профессионализму педагогических и руководящих работников. А значит, эффективность процесса введения федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения в систему образования во многом зависит от повышения квалификации педагогов и управленцев образовательных учреждений.

В условиях введения новых стандартов перед системой повышения квалификации встают новые дополнительные задачи.
Педагогическим работникам необходимо освоить идеологию нового государственного образовательного стандарта и концептуальные подходы к его построению; изучить структуру и содержание основных документов нового государственного стандарта; овладеть технологиями системно-деятельностного обучения; продумать и ввести новую систему оценки достижения планируемых результатов, и все это в достаточно короткие сроки.

В настоящее время в регионе существует ряд проблем, связанных с введением и реализацией ФГОС общего образования:

- недостаточно ресурсов на то, чтобы «в полной мере охватить педагогических работников, нуждающихся в повышении квалификации»;

- недостаточно качественное, оперативное методическое сопровождение процесса введения ФГОС общего образования на муниципальном уровне;

- не осуществляется постоянное сопровождение процесса внедрения в педагогическую практику знаний, приобретенных работниками образования в процессе  повышения квалификации.

Данный проект  «Подготовка руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС общего образования в условиях деятельности межмуниципальных территориальных округов Архангельской области» направлен на решение обозначенных проблем.

- Цель проекта: организация и обеспечение непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования.

- Задачи проекта:

  - разработать и реализовать региональную сетевую модель организации и обеспечения непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования;

  - определить и разработать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность участников проекта;

  - разработать и ввести в действие региональную систему образовательных услуг, позволяющую удовлетворить образовательные потребности по повышению квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования;

  - определить и разработать инструменты мониторинга результативности проекта.

- Руководитель проекта – Л.И. Уварова

- Разработчики проекта: Т.Ю. Артюгина, Е.В. Балагина, В.М. Мигунов, И.В. Федосеева

- Участники проекта: специалисты АО ИППК РО, методисты ЦРТПЮ, сопровождающие процесс введения ФГОС общего образования, специалисты, отвечающие за введение ФГОС общего образования в муниципальных органах управления образованием

- Срок реализации проекта: 3 года

- Мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и реализовать региональную сетевую модель организации и обеспечения непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования |  |  |
| 1.1 | Разработать и описать сетевую модель организации и обеспечения непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования | до 21.05 | рабочая группа |
| 1.2 | Презентовать модель организации и обеспечения непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования с использованием цифрового образовательного кольца | 21.05 | Л.И. Уварова |
| 1.3 | Сформировать межмуниципальные территориальные округа | до 30.05 | Л.И. Уварова В.М. Мигунов |
| 1.4 | Заключить договоры о сотрудничестве с муниципальными органами управления образованием | до 16 июня | Л.И. Уварова |
| 1.5 | Спланировать работу МТО до 31.12. 2012 года | до 30 июня | Методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 1.6 | Проводить ежемесячные заседания методистов о деятельности МТО с использованием образовательного кольца | 1-ый понедельник месяца | Е.В. Балагина |
| 1.7 | Проводить ежемесячные заседания ответственных за введение ФГОС ОО в том числе с использованием образовательного кольца | 1-ый вторник месяца | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 1.8 | Провести обучающие семинары для методистов ЦРТП, сопровождающих введение ФГОС ОО и специалистов, ответственных за введение ФГОС ОО в муниципальных образованиях | 30.05 – 01.06 ноябрь 2012 | Е.В. Балагина |
| 2. | Определить и разработать нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность участников проекта |  |  |
| 2.1 | Разработать нормативные документы |  |  |
|  | положение о координационном совете, план работы | до 30.05 | В.М. Мигунов |
|  | положение о МТО, проект распоряжения о создании МТО, план деятельности МТО | до 30.05 | В.М. Мигунов Е.В. Балагина |
|  | должностную инструкцию методиста ЦРТП, сопровождающего введение ФГОС ОО | до 30.05 | Е.В. Балагина |
|  | циклограмму деятельности методиста | до 30.05 | Е.В. Балагина |
|  | договор о сотрудничестве | до 30.05 | Е.В. Балагина |
|  | проект распоряжения о назначении кураторов МТО | до 30.05 | И.В. Федосеева |
|  | циклограмму деятельности куратора | до 30.05 | И.В. Федосеева |
| 2.2 | Внести изменения в положение ЦРТП, должностную инструкцию директора Центра | сентябрь 2012 | Е.В. Балагина |
| 2.3 | Спланировать курсовые мероприятия по ФГОС ОО | до 30.05 | И.В. Федосеева |
| 3 | Разработать и ввести в действие региональную систему образовательных услуг, позволяющую удовлетворить образовательные потребности по повышению квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГО общего образования |  |  |
| 3.1 | Выявить образовательные потребности педагогов и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ОО МТО: |  |  |
|  | разработать диагностический инструментарий | до 30.06 | И.В. Федосеева Т.Ю. Артюгина |
|  | организовать и провести исследования по выявлению образовательных потребностей педагогов и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ОО МТО | сентябрь 2012 | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 3.2 | Разработать образовательные программы модулей для удовлетворения образовательных потребностей педагогов и руководителей ОУ по вопросам введения ФГОС ОО | до 30 сентября | зав. кафедр |
| 3.3 | Провести проблемные семинары по вопросам введения ФГОС ОО с выездом в МТО | сентябрь – декабрь по отдельному плану | И.В. Федосеева Е.В. Балагина Т.Ю. Артюгина |
| 3.4 | Провести вебинары по вопросам введения ФГОС ОО с использованием образовательного кольца | сентябрь-декабрь 2 раза в месяц | И.В. Федосеева Ю.В. Бобров Т.Ю. Артюгина |
| 3.5 | Подготовить педагогические материалы по опыту введения и реализации ФГОС ОО в МТО | раз в месяц | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 3.6 | Проводить экспертизу педагогических материалов из опыта введения и реализации ФГОС ОО в МТО | раз в месяц | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 3.7 | Организовать информационное сопровождение проекта: |  |  |
|  | отражать информацию о ПК работников образования по вопросам введения ФГОС ОО на сайте института | раз в месяц | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
|  | направлять материалы по опыту введения и реализации ФГОС ОО в МТО в АО ИППК РО для публикации | раз в месяц | методисты ЦРТП, сопровождающие введение ФГОС ОО |
| 3.8 | Организовать консультирование по вопросам введения ФГОС ОО | постоянно | Т.Ю. Артюгина |
| 3.9 | Организовать общение на форуме вопросам введения ФГОС ОО | постоянно | В.М. Мигунов |
| 4 | Определить и разработать инструменты мониторинга результативности проекта |  |  |
| 4.1 | Разработать программу мониторинга результативности проекта | декабрь 2012 | Т.Ю. Артюгина Е.В. Балагина В.М. Мигунов И.В. Федосеева |
| 4.2 | Критерии результативности сетевой модели организации и обеспечения непрерывного повышения квалификации работников сферы образования Архангельской области в процессе введения ФГОС общего образования | декабрь 2012 | Т.Ю. Артюгина Е.В. Балагина В.М. Мигунов И.В. Федосеева |

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», приказ №271 от 04 февраля 2010 г.