| Рассмотрено на районном методическом объединении учителей математики (протокол № 2 от 15.03.2016 года) | Приложение к приказу по Управлению образования от 21 марта 2016 года № 119 |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в Няндомском районе на 2016 год.

План составлен в соответствии с планом мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р, планом мероприятий по реализации Концепции математического образования в Архангельской области на 2016 год.

Районный план мероприятий предусматривает комплекс мер, направленных на определение ведущих содержательных линий развития математического образования в Няндомском районе.

План распределяет сферы ответственности и предполагаемые результаты реализации Концепции на 2016 год, ориентирует участников образовательных отношений на выявление собственных путей и способов актуализации математического образования и популяризации математики как науки.

| № | Направления / мероприятия | Сроки | Предполагаемые результаты | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общесистемные направления / мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Информирование и организация участия в обсуждении примерной основной образовательной программы основного общего образования по математике | 2016 год | участие учителей математики Няндомского района в общественных консультациях и размещение соответствующих предложений о содержании и структуре программы на сайте http://crowdexpert.ru | Управление образования, образовательные организации Няндомского района |
| 1.2 | Использование в работе методических рекомендаций, способствующих эффективной организации образовательного процесса по математике образовательных организациях Няндомского района | май-июнь 2016 | Преподавание математики в 9 классе МБОУ «Средняя школа № 6 города Няндома», реализующих ФГОС ООО в «пилотном» режиме с учетом методических рекомендаций | «пилотная» школа по введению ФГОС ООО (СШ № 6 города Няндома») |
| 1.3 | Развитие эффективных форм, методик и технологий обучения математике | в течение всего периода | развитие муниципальных математических клубов для талантливых детей | Управления образования, РМО учителей математики |
|  |  |  | создание муниципального банка методических ресурсов по математике для детей, в т.ч.. и для детей с ограниченными возможностями здоровья (сайт uonr29.ru) | Управление образования |
|  |  |  | развитие муниципальных сетевых сообществ учителей математики для обмена опытом работы | Управление образования, РМО учителей математики |
| 1.4 | Активизация участия учителей и преподавателей математики в региональных и муниципальных конкурсных и научно-практических мероприятиях |  | Участие в научно – практической конференции « Преподавание математики в условиях реализации ФГОС нового поколения: от теории к практике» (очное и заочное участие). | Образовательные организации Няндомского района |
| 1.5 | Организация конкурсных мероприятий в сфере математического образования детей | I квартал | Участие в заочном конкурсе по истории математики для обучающихся и учителей математики образовательных организаций | образовательные организации Няндомского района |
|  |  | II квартал | Участие в областных заочных олимпиадах для обучающихся 4-х классов (в том числе, по математике) | Управление образования, образовательные организации |
|  |  | IV квартал | Участие в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» | Управление образования, образовательные организации |
|  |  | I квартал | Участие во всероссийской олимпиаде школьников по математике (школьный, муниципальный, региональный этапы) | Управление образования, образовательные организации |
| 1.6 | Изучение материалов в области развития математического образования (в том числе, по итоговой аттестации) | IV квартал | Анализ итогов и методических рекомендаций по итогам ЕГЭ и ОГЭ по математике в Няндомском районе | Управление образования, РМО учителей математики |
|  |  |  | Издание районного сборника методических разработок учебных и внеучебных занятий по истории математики | Управление образования, образовательные организации |
| 2. Общее образование |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация мониторинга предметно-развивающей среды дошкольных образовательных организаций, направленной на раннее развитие математической грамотности и культуры ребенка | октябрь – ноябрь 2016 года | подготовка аналитических материалов по итогам муниципального мониторинга. | Управления образования, образовательные организации |
| 2.2 | Организация мониторинга информационно-образовательной среды общеобразовательных организаций, направленной на раннее развитие математической грамотности и культуры обучающихся | сентябрь – ноябрь 2016 года | подготовка аналитических материалов по итогам муниципального мониторинга. | Управления образования, образовательные организации |
| 2.3 | Организация мониторинга качества подготовки обучающихся по программам начального общего образования | октябрь 2016 года | Проведение всероссийской проверочной работы по математике (4 класс) и пробных проверочных работ в 5 классах | Управление образования, образовательные организации |
| 3. Математическое просвещение и популяризация математики |  |  |  |  |
| 3.1 3.2 | Развитие технологических инструментов выбора (поддержки, сопровождения) образовательных услуг в области математики Создание и реализация программ дополнительного математического образования для школьников | 2016 год В течение всего периода | мониторинг и развитие дополнительного образования в области математики (кружков, ученических математических сообществ, объединений, факультативных курсов и др.) организация кружковой работы с учащимися 7-9, 10-11 классов для подготовки участников математических олимпиад и турниров проведение элективных курсов по математике | Управление образования, образовательные организации образовательные организации, МАУ «РЦДО» образовательные организации |
| 4. Мониторинг и контроль реализации Концепции развития математического образования в Няндомском районе |  |  |  |  |
| 4.1 | Планирование и анализ процесса реализации Концепции развития математического образования в Архангельской области | I квартал 2016 года | разработка комплекса мер по реализации плана мероприятий на муниципальном уровне | Управления образования, РМО учителей математики |
|  |  | декабрь 2016 года | планирование реализации Концепции развития математического образования в Няндомском районе на 2017 годы | Управление образования, РМО учителей математики |